## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 科技金融创新支持项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 陈静 |  |  | 联系电话 | 55572337
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 8600 | 8600 | 8419.5 | 10 | 97.9% | 9.7901
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 8600 | 8600 | 8419.5 | - | 97.9% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）支持企业利用资本市场融资发展，2022年拟支持不少于120家在新三板和北京四板市场挂牌的科创企业；支持多层次资本市场服务平台（基地）、北京区域性股权市场开展企业挂牌上市培育和服务；支持企业开展并购，提升创新能力及市场核心竞争力。 （2）支持金融科技企业开展金融科技底层技术创新及应用项目不少于6个。 |  |  |  |  | （1）支持企业利用资本市场融资发展，2022年支持129家在新三板和北京四板市场挂牌的科创企业；支持北京区域性股权市场开展企业挂牌上市培育和服务；支持企业开展并购，提升创新能力及市场核心竞争力。 （2）支持金融科技企业开展金融科技底层技术创新及应用项目6个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业在新三板和北京四板挂牌数 | ≥120家 |  | 129家 | 7.5 | 7.5
|  | 数量指标 | 支持金融科技项目数 | ≥6个 |  | 6个 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 补贴对象合规率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成项目征集时间 | ≤ 10 月 |  | 8月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成补贴资金审核拨款时间 | ≤ 12 月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 8600 万元 |  | 8419.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导多层次资本市场服务平台、北京区域性股权市场服务企业情况 | 高中低 |  | 中，部分达成年度指标且有一定效果 | 30 | 28 | 上交所、深交所本年度未申报多层次资本市场服务平台项目。北交所北京服务基地由于持续运营未满1年，2022年度不符合多层次资本市场服务平台项目申报条件
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支持对象满意率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.7901
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。