## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中关村品牌推广和创新文化培育项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 付雅洁 |  |  | 联系电话 | 13522662859
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 496.1 | 496.1 | 480.15 | 10 | 96.78% | 9.6785
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 496.1 | 496.1 | 480.15 | - | 96.78% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加强中关村先行先试改革政策的宣传宣讲，营造良好创新创业舆论环境，计划组织中央、北京市主流媒体围绕先行先试政策、京津冀协同发展、国际化发展等开展重点和专题宣传报道；组织新媒体对中关村论坛、双创周等重要活动和中关村先行先试改革重要成果进行宣传推广。网站、微博、微信更新信息1100余条，制作《舆情日报》200期，在平面媒体、电视媒体、新媒体、网络媒体上策划刊登10个广告版。进一步提升中关村的社会影响力，树立中关村品牌形象，为各项工作开展营造较好的舆论氛围。逐步建立与合作单位的长期协作关系，有利于推进社会各界进一步关注中关村示范区的建设与发展。 |  |  |  |  | 中央、北京市主流媒体围绕国际科技创新中心建设、中关村先行先试政策、京津冀协同发展、国际化发展等开展重点和专题宣传报道；组织新媒体对中关村论坛、双创周等重要活动和中关村先行先试改革重要成果进行宣传推广。网站、微博、微信更新信息1100余条，制作《舆情日报》250期，在平面媒体、电视媒体、新媒体、网络媒体上策划刊登10个广告版。进一步提升中关村的社会影响力，树立中关村品牌形象，
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 官方网站更新消息数量 | 600条 |  | 800条 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 微信公众号发布消息数量 | 500条 |  | 600条 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 微博发布消息数量 | 500条 |  | 500条 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 在媒体刊登广告版数量 | 10版 |  | 10版 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 编印宣传材料数量 | 7000册 |  | 7100册 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 编制《舆情日报》数量 | 200期 |  | 220期 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 购买人员服务的到岗率 | 90% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 网站年度访问量 | 300万人次 |  | 350万人次 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 工作进度 | 2022年10月20日前完成40% |  | 2022-08-01 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 工作进度 | 2022年12月20日前完成100% |  | 2022-11-30 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 支出进度 | 2022年10月20日前支出40% |  | 2022-11-25 | 1 | 0
|  | 时效指标 | 支出进度 | 2022年12月20日前支出100% |  | 2022-12-10 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 496.1 万元 |  | ≤ 496.1 万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 微信公众号订阅人数增长率 | 10% |  | 11% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 各类媒体报道数量 | 3000篇 |  | 3200篇 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传中关村政策知晓率 | ≥ 80 % |  | 75% | 10 | 9 | 指标设置较难统计，只能设置网上问卷进行小范围统计，数据可能出现偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 97.6785
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。