## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京脑科学与类脑研究中心
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 王岱娟 |  |  | 联系电话 | 55577783
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15,000.000000 | 23400 | 23400 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15,000.000000 | 23400 | 23400 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2018年—2022年）：按照《北京市支持建设世界一流新型研发机构实施办法(试行)》，推动北京脑科学与类脑研究中心建设，吸引高水平的研究人才，加强脑科学与类脑研究领域原创性基础研究，加快建设世界一流研究机构。 年度目标：支持北京脑科学与类脑研究中心引进高水平人才，建设高水平的技术辅助中心加快科研成果的产出，围绕脑认知原理解析、认知障碍相关重大疾病研究、神经科学新技术、类脑和脑机智能等重点方向开展科研攻关，整合北京优势单位的资源共同争取国家重大任务和重大项目等。 |  |  |  |  | 支持北京脑科学与类脑研究中心引进高水平人才3名，建设高水平的技术辅助中心10个加快科研成果的产出，围绕脑认知原理解析、认知障碍相关重大疾病研究、神经科学新技术、类脑和脑机智能等重点方向开展科研攻关产出重要成果，整合北京优势单位的资源共同争取国家重大任务和重大项目等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 引进高水平科学家 | ≥3人 |  | 2人 | 8 | 6 | 疫情影响，人才回国有所延迟
|  | 数量指标 | 在脑科学与类脑研究重点方向产出高水平成果 | ≥3项 |  | 4项 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 建设技术辅助中心 | ≥ 10个 |  | 10个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 重点支持内容与《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021-2023年）》 重点任务的符合性 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 启动技术辅助中心建设 | ≤10月 |  | 12月 | 5 | 4.17 | 疫情、仪器设备的综合影响导致启动建设时间有所延长
|  | 时效指标 | 引进高水平科学家，按要求启动研究工作 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算数 | 15000万元 |  | 23400万元 | 8 | 6 | 脑中心二期正式投入使用，运行经费增加
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 探索新型研发机构的运行模式，持续支持服务脑中心建设，搭建脑科学与类脑研究技术平台，推动产生一批全球引领性的原创成果 | ≥3年 |  | 5年 | 15 | 14 | 运行模式需长期探索优化，已有技术平台的服务水平和服务能力需继续提高和完善，加快推动重大科技成果产出与转化应用
|  | 社会效益指标 | 整合北京优势单位，推动脑科学研究发展 | ≥3年 |  | 5年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体对相关工作的满意度 | ≥90% |  | 92% | 10 | 9 | 还需进一步加强对科研团队的支持，服务科技成果转化
总分 | [6 empty] | 100 | 93.17
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。