## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 高质量园区建设项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 马莉 |  |  | 联系电话 | 18510919829
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15000 | 15000 | 14620.72 | 10 | 97.47% | 9.7471
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15000 | 15000 | 14620.72 | - | 97.47% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支持各分园按照产业定位，建设产业特色鲜明、空间载体完备、企业集聚显著、运营管理专业、服务体系完善、综合效益高的特色产业园，提升高精尖产业承载能力。拟支持10-20家产业集聚度高、发展基础好的产业园区，加强专业服务平台和公共服务平台建设，举办特色活动，开展创新发展研究，提升园区专业化运营服务水平和生态化智慧化建设水平，打造标杆性特色产业园。 |  |  |  |  | 按照各分园产业布局，支持10家园区加强软硬件条件建设，提升专业化服务能力，打造基础设施完善、环境清新优美、产业高度集聚、机制高效有力、开放创新活跃的高品质园区;支持6个改造提升存量空间项目，提升园区产业承载能力，打造集中连片的科技产业园区。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持园区数量 | ≥10家 |  | 16家 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 支持园区覆盖分园数量 | ≥5个 |  | 8个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 支持园区覆盖产业细分领域 | ≥5个 |  | 9个 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金拨付 | ≤12月 |  | 12月 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目审核 | ≤9月 |  | 7月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目征集 | ≤6月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 成本测算 | ≤15000万元 |  | 14620.72万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升产业承载能力 | 高中低 |  | 高，达成年度指标，园区实现总产值7297.4亿元，地均产出达到1148.5亿元/平方公里，是中关村示范区地均产出的近7倍 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升园区智慧化绿色化水平 | 高中低 |  | 高，达成年度指标。支持园区开放应用场景，广泛采用中关村企业的新技术、新产品，为园区运营管理、公共服务、绿色低碳发展等提供技术支撑，更好的服务园区内的企业和人群 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升特色产业园运营服务水平 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 10 | 9 | 部分存量空间改造的园区，仍处于园区运营初期，需进一步提升专业化运营服务水平
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.7471
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。