## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中关村论坛“重大成果发布”
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 何琳 |  |  | 联系电话 | 13910867090
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 99.29 | 10 | 99.29% | 9.929
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 100 | 99.29 | - | 99.29% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为更好的展示北京国际科技创新中心建设的阶段性成果，在 2022中关村论坛期间组织策划发布一批重大科创项目、科创平台建设、创新政策、科创指数报告和科技成果。1.拟在开幕式上以视频形式重磅发布一批重大成果。2.拟在中关村论坛主会期的最后一天，安排一次专场集中发布活动，现场发布20项左右的前沿创新成果，签署一批国际合作项目，发布一批新的应用场景。 |  |  |  |  | 1.完成1部开幕式重大科技成果发布视频的制作，以视频形式重磅发布一批重大成果。2.完成重大科技成果专场发布会的组织策划和彩排，包括现场以4部成果发布视频的形式发布20项左右前沿创新成果，签署一批国际合作项目，发布一批新的应用场景。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1部开幕式视频 | ≥1部 |  | 1部 | 7.5 | 7.5
|  | 数量指标 | 4部闭幕式视频 | ≥4部 |  | 4部 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 项目研究完成率和验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 体现北京国际科技创新中心阶段性成果 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 用户方从核心工作结合度等方面评价项目效果 | 优良中低差 |  | 良，部分达成年度指标且有一定效果 | 10 | 8 | 定性指标、效益无法准确衡量
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤3月 |  | 3月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤100万元 |  | 99.29万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 课题用户方满意度 | 优良中低差 |  | 良，部分达成年度指标且有一定效果 | 7.5 | 6 | 定性指标、效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 活动产生的社会影响 | 优良中低差 |  | 良，部分达成年度指标且有一定效果 | 7.5 | 6 | 定性指标、效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 活动产生的生态效益影响 | 优良中低差 |  | 良，部分达成年度指标且有一定效果 | 7.5 | 6 | 定性指标、效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 对北京地区重大成果发布的促进 | 优良中低差 |  | 良，部分达成年度指标且有一定效果 | 7.5 | 6 | 定性指标、效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户方满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 9 | 因疫情原因论坛延期，视频未能在论坛正式播放
总分 | [6 empty] | 100 | 90.929
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。