## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中关村空间布局调整规划
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 潘健 |  |  | 联系电话 | 18500239958
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 460 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 460 | 100 | 100 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实习近平总书记对中关村建设世界领先科技园区的指示精神，结合北京城市总规和《中关村国家自主创新示范区统筹发展规划（2020年-2035年）》（中示区组发〔2021〕1号）以及北京市和中关村示范区十四五规划，选取若干全球具有代表意义的科技园区，研究分析其空间演变趋势和特征，以及中关村建设世界领先科技园区空间格局，形成世界领先科技园区空间演变、中关村建设世界领先科技园区空间格局研究等成果。 |  |  |  |  | 贯彻落实习近平总书记对中关村建设世界领先科技园区的指示精神，结合北京城市总规和《中关村国家自主创新示范区统筹发展规划（2020年-2035年）》（中示区组发〔2021〕1号）以及北京市和中关村示范区十四五规划，选取若干全球具有代表意义的科技园区，研究分析其空间演变趋势和特征，以及中关村建设世界领先科技园区空间格局，形成世界领先科技园区空间演变研究报告、中关村建设世界领先科技园区空间格局研究报告等成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研分园数量 | = 17个 |  | 17个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 世界领先科技园区空间演变研究成果 | = 1个 |  | 1个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 中关村建设世界领先科技园区空间格局研究成果 | = 1个 |  | 1个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 研究成果具有一定理论意义和实用价值，能够推动中关村建设世界领先科技园区 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目初稿完成进度 | ≤ 3个月 |  | 2个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目最终成果完成进度 | ≤ 6个月 |  | 3个月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 100万元 |  | 100万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 推动中关村空间战略布局，支撑世界领先科技园区建设 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 30 | 29 | 项目研究成果转化成中关村建设世界领先科技园区的具体实施路径有待进一步加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分园满意度 | ≥ 90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。