## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中关村前沿技术企业培育项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 殷茵 |  |  | 联系电话 | 88827151
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 13200 | 8700 | 8466.2 | 10 | 97.31% | 9.7313
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 13200 | 8700 | 8466.2 | - | 97.31% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.在医药健康、新一代信息技术、新材料领域，支持20个以上颠覆性技术创新项目。 2.在人工智能、智能制造、新材料、生物医药等领域，支持20家以上前沿技术企业 |  |  |  |  | 1.在医药健康、新一代信息技术、新材料领域，支持15个颠覆性技术创新项目。 2.在人工智能、智能制造、新材料、生物医药等领域，支持40家前沿技术企业
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持前沿技术企业 | ≥ 20 个 |  | 27个 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 支持颠覆性技术项目 | ≥10家 |  | 10家 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 挖掘前沿企业和颠覆性项目的技术水平 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 14 | 原计划支持的慧拓无限公司拟要求完成在京注册后拨付支持资金，后因企业未在年内满足此条件，形成部分资金结余
|  | 时效指标 | 支持资金支出进度 | ≤12月 |  | 12月底前拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 支持前沿技术企业培育和颠覆性技术创新项目支持资沿金 | ≤ 8700 万元 |  | 8466.2万元 | 10 | 9 | 原计划支持的慧拓无限公司拟要求完成在京注册后拨付支持资金，后因企业未在年内满足此条件，形成部分资金结余
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过加大支持，引导企业成果在京落地转化，并促进企业持续增长 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 13.5 | 原计划支持的慧拓无限公司拟要求完成在京注册后拨付支持资金，后因企业未在年内满足此条件，形成部分资金结余
|  | 社会效益指标 | 提升企业创新能力，推动示范区前沿科技水平不断提高、创新生态环境持续完善 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 13.5 | 提升企业创新能力、提高示范区前沿科技水平、完善创新生态环境仍有优化提升的空间，需持续推动相关工作开展
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 前沿企业及颠覆性项目主体投诉率 | ≤5% |  | 0 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.7313
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。