## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 场景创新与应用示范项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 朱深 |  |  | 联系电话 | 55577930
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 9900 | 9900 | 8373 | 10 | 84.58% | 8.4576
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 9900 | 9900 | 8373 | - | 84.58% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.做好我市应用场景工作，挖掘典型场景，优化场景项目支持举措，加快新技术新产品迭代更新，更好地发挥应用场景示范水平； 2.针对技术水平在国际或国内领先的首创产品示范应用，给予资金支持，促进中关村国际、国内首创技术产品研发和产业化，推动首创产品市场应用，进一步提升首创产品国内外市场竞争力。 |  |  |  |  | 1.开展市级重大应用场景遴选发布工作，形成30项北京市第四批重大应用场景，经市政府同意，在中关村论坛系列技术交易活动公开发布。有效带动打造一批可复制可推广的标杆应用场景。2.聚焦关键卡脖子领域国产替代、首次应用，制定并组织实施支持首创产品首次进入市场支持政策，助力企业开展国际、国内首创技术产品研发，促进首创产品市场化、规模化、产业化应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重大应用场景建设项目 | ≥ 3 个 |  | 5个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 首创产品示范应用项目 | ≥ 15 个 |  | 45个 | 5 | 4.5 | 因该项目为征集类项目且首次开展征集，年初制定绩效指标值低于实际征集情况。下一步，结合市场实际情况，做好评估预判，年度指标值设定更加合理
|  | 质量指标 | 国外技术替代应用 | ≥ 5 个 |  | 15个 | 5 | 4.5 | 因该项目为征集类项目且首次开展征集，实际国外技术替代为15个，年初制定绩效指标值低于实际情况。下一步，结合市场实际情况，做好评估预判，年度指标值设定更加合理
|  | 质量指标 | 底层核心技术迭代应用 | ≥ 5 个 |  | 10个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 独角兽企业市场应用 | ≥ 5 个 |  | 1个 | 5 | 1 | 推动开展了独角兽企业场景应用与供需对接工作，但获得首创产品及应用场景示范应用政策资金支持的独角兽企业较少。下一步加大对独角兽企业的宣讲力度，推动独角兽企业的产品进入市场，推动市场应用
|  | 时效指标 | 完成应用场景建设项目资金支持工作 | ≤ 11 月 |  | 11个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成首创产品示范应用项目资金支持工作 | ≤ 11 月 |  | 11个月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 1.2 亿元 |  | 9900万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 应用场景、首创产品示范应用项目总投资额 | ≥8亿元 |  | 10亿元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 搭建应用场景供需对接平台，举办相关供需对接活动 | ≥ 5 场 |  | 8场 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 带动相关领域产业发展 | ≥ 3 个 |  | 4个 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | ≥ 95 % |  | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.4576
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。