## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中关村企业专利与技术标准项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 姚宁 |  |  | 联系电话 | 88828917
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 7500 | 6765.65 | 5356.3754 | 10 | 79.17% | 7.917
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 7500 | 6765.65 | 5356.3754 | - | 79.17% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 知识产权方面，进一步完善知识产权服务体系，围绕知识产权全链条加大对企业的支持，支撑高精尖产业发展。标准方面，积极落实国家标准化发展纲要要求，支持企业开展标准创制、运用相关工作，不断提升标准化水平。 |  |  |  |  | 知识产权方面，支持科技型中小企业开展发明专利布局，支持重点企业开展 PCT 等高价值专利布局和支持知识产权服务机构为企业等创新主体提供知识产权布局、咨询、运营等专业化服务，不断提升企业的核心技术竞争力，支撑和带动本市“高精尖”产业发展。标准方面，积极落实国家标准化发展纲要要求，加强企业开展标准创制、运用相关工作，支持本市企业及社会组织开展国际标准化工作、参与制定国际标准和“中关村标准”，打造具有国际影响力的“中关村标准”品牌，不断提升标准化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业专利相关工作 | ≥100家 |  | 131家 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 支持企业标准相关工作 | ≥ 80 家 |  | 103家 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 支持高精尖产业领域企业占比 | ≥ 90 % |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 年底前完成资金拨付 | 优良中低差 |  | 2022年10月底前完成资金拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 实际使用预算资金规模 | ≤6765.65万元 |  | 5356.3754万元 | 10 | 7.92 | 按照相关政策支持标准严格筛选、择优支持。2023年将扩大政策宣传范围、提高宣讲力度，将更多符合支持条件的机构纳入支持范围
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中关村标准累计数量 | ≥ 120 项 |  | 145项 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 企业专利、标准创造运用能力不断增强 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9 | 企业专利、标准创造运用能力仍有提升空间，需要长期持续支持
|  | 社会效益指标 | 企业发明专利授权量增加 | ≥ 10 % |  | 14.08% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | ≤5% |  | 0 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.837
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。