## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中关村论坛“论坛会议”
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 赵哲 |  |  | 联系电话 | 55577936
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3500 | 3304.86 | 2387.74 | 10 | 72.25% | 7.2249
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3500 | 3304.86 | 2387.74 | - | 72.25% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 筹备和组织好2022中关村论坛会议，按时完成工作进度和经费支出进度，完成论坛会场搭建，保障云上会议的策划和举行，完成会议场景的构建及设计以及会议的组织协调及服务工作，展示中关村论坛的成效和形象。该项目重点围绕2022中关村论坛会议，支持在主会期间举办50场以上论坛活动（包括开幕式、全体会议、平行论坛等活动）。 |  |  |  |  | 由于全国和北京市疫情防控形势，2022中关村论坛经历了延期、改期的过程，2022年11月22日，经论坛执委会慎重研究决定中关村论坛改期到2023年举办。虽然2022中关村论坛未能最终举办，但是在延期、改期前全力以赴、通力配合，做好了各项筹备工作，延期举办的应对处理及时妥当，各项工作平稳有序，得到市领导的肯定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开幕式 | 1场 |  | 1场 | 5 | 4 | 在筹备期，各工作组全力以赴、通力配合，开展了大量筹备工作，组织了2模拟次演练
|  | 数量指标 | 全体会议 | 1场 |  | 1场 | 5 | 4 | 在筹备期，各工作组全力以赴、通力配合，开展了大量筹备工作，组织了2模拟次演练
|  | 数量指标 | 平行论坛 | ≥50场次 |  | 60场地 | 5 | 4 | 在筹备期，平行论坛组和其他各工作组，全力以赴、通力配合，开展了大量筹备工作，策划60场平行论坛，首次策划设立海外平行论坛
|  | 数量指标 | 会议场地搭建 | ≥5个 |  | 5个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 参会院士专家 级别嘉宾 | ≥50人 |  | 100人 | 5 | 4 | 论坛筹备中，邀请到来自70个国家和地区的千余名嘉宾同意出席论坛并发表演讲，100余位院士级以上科学家，包括15位诺奖级顶尖科学家，170家以上国际组织与机构参加论坛
|  | 质量指标 | 参会外籍嘉宾人数 | ≥200人 |  | 200人 | 10 | 8 | 论坛筹备中，邀请到来自70个国家和地区的千余名嘉宾同意出席论坛并发表演讲
|  | 时效指标 | 2022年10月前举办完成中关村论坛会议 | ≤10月 |  | 12月 | 5 | 4 | 由于全国和北京市疫情防控形势，2022中关村论坛改期至2023年举办
|  | 成本指标 | 论坛会议预算 | ≤3500万元 |  | 2387.74万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出席论坛会议人数 | ≥1500人次 |  | 2000人 | 10 | 8 | 2022中关村论坛社会反响热烈，参会人员信息系统报名人数达到2000人以上
|  | 社会效益指标 | 论坛会议时间 | ≥5天 |  | 0 | 10 | 8 | 由于全国和北京市疫情防控形势，2022中关村论坛改期至2023年举办
|  | 社会效益指标 | 会议媒体报道 | ≥50家 |  | 50家 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% |  | 80% | 10 | 8 | 由于全国和北京市疫情防控形势，2022中关村论坛改期至2023年举办。在筹办期各工作组开展了大量工作，得到市领导的肯定
总分 | [6 empty] | 100 | 84.2249
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。