## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中关村论坛“中关村国际技术交易大会”
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 赵哲、鲍海宁 |  |  | 联系电话 | 55577936
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 900 | 900 | 845.44 | 10 | 93.94% | 9.3938
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 900 | 900 | 845.44 | - | 93.94% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 将中关村论坛“中关村国际技术交易大会”打造成代表国家、面向全球，集高端前沿科技成果发布推介、供需对接、交流洽谈和宣传展示于一体的交流合作平台，建设具有全球影响力的科技成果转化和技术交易高地。举办12场左右活动，包括大会开幕式暨“全球技术交易生态伙伴大会”，“重点国别技术交易系列活动、新技术新产品首发与推介系列活动、科技新场景供需对接系列活动”，以及技术经理人大会、顶尖高校重大成果发布大会等特色活动。 |  |  |  |  | 由于全国和北京市疫情防控形势，2022中关村论坛经历了延期、改期的过程，2022年11月22日，经论坛执委会慎重研究决定中关村论坛整体改期到2023年举办。虽然2022中关村论坛“中关村国际技术交易大会”未能最终举办，但是在延期、改期前全力以赴、通力配合，做好了各项筹备工作，延期举办的应对处理及时妥当，各项工作平稳有序，得到了各级领导的肯定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办技术交易系列主题活动 | ≥12场次 |  | 20场次 | 5 | 4 | 在筹备期，技术交易工作组全力以赴、通力配合，开展了大量筹备工作，组织了多模拟次演练。因论坛延期，实际并未召开
|  | 数量指标 | 发布新技术新产品项目 | ≥100个 |  | 101个 | 5 | 4 | 在筹备期，拟发布的百项新技术新产品项目榜单已经准备完毕。由于全国和北京市疫情防控形势，2022中关村论坛国际技术交易大会改期至2023年5月底举办
|  | 数量指标 | 发布国际技术交易创新项目 | ≥100个 |  | 101个 | 5 | 4 | 在筹备期，拟发布的百项国际技术交易创新项目榜单已经准备完毕。由于全国和北京市疫情防控形势，2022中关村论坛国际技术交易大会改期至2023年5月底举办
|  | 数量指标 | 发布技术转移典型案例 | ≥100个 |  | 100个 | 5 | 4 | 在筹备期，拟发布的典型案例已经准备完毕。由于全国和北京市疫情防控形势，2022中关村论坛国际技术交易大会改期至2023年5月底举办
|  | 数量指标 | 发布应用场景典型案例 | ≥10个 |  | 10个 | 5 | 4 | 在筹备期，拟发布的应用场景典型案例已经准备完毕。由于全国和北京市疫情防控形势，2022中关村论坛国际技术交易大会改期至2023年5月底举办 | 1
|  | 质量指标 | 新技术新产品首发项目/应用场景典型案例须在本行业领域内具有领先性/代表性 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年12月前举办完成中关村国际技术交易大会 | ≤12月 |  | 2023-05-30 | 5 | 4 | 各项筹备工作已于会前由于全国和北京市疫情防控形势，2022中关村论坛国际技术交易大会改期至2023年5月底举办
|  | 时效指标 | 会期持续时间 | ≥5天 |  | 0天 | 5 | 0 | 由于全国和北京市疫情防控形势，2022中关村论坛国际技术交易大会改期至2023年5月底举办
|  | 成本指标 | 项目预算 | ≤900万元 |  | 845.44万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与企业机构数量 | ≥200个 |  | 300余家 | 10 | 10 | 由于全国和北京市疫情防控形势，2022中关村论坛国际技术交易大会改期至2023年5月底举办，预计于5月底至6月上旬完成
|  | 社会效益指标 | 线上平台汇集各类技术成果和需求数量 | ≥8000个 |  | 近9000个 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 会议媒体报道 | ≥60次 |  | 100次 | 5 | 4 | 由于全国和北京市疫情防控形势，2022中关村论坛国际技术交易大会改期至2023年5月底举办，预计于5月底至6月上旬完成
|  | 社会效益指标 | 技术交易大会实现意向签约总额 | ≥50亿元 |  | 113亿元 | 10 | 9 | 由于全国和北京市疫情防控形势，2022中关村论坛国际技术交易大会改期至2023年5月底举办
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% |  | 80% | 10 | 8 | 由于全国和北京市疫情防控形势，2022中关村论坛国际技术交易大会改期至2023年5月底举办。在筹办期各工作组开展了大量工作，得到市领导的肯定
总分 | [6 empty] | 100 | 84.3938
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。