## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中关村雏鹰人才支持项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 丁辰 |  |  | 联系电话 | 55577967
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3800 | 3800 | 2840 | 10 | 74.74% | 7.4737
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3800 | 3800 | 2840 | - | 74.74% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标2022年度目标：围绕人工智能、医药健康、关键新材料等高精尖产业领域，发现并支持不少于30家优秀青年人才创办的硬科技企业 ，金额不超过3800万。 |  |  |  |  | 支持14家优秀青年人才创办的硬科技企业，所属领域分别为新一代信息技术6家，集成电路4家，智能装备2家，人工智能、医药健康各1家。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持优秀青年创业人才数量 | ≥ 30 个 |  | 14个 | 10 | 4.66 | 偏差原因：在申报过程中请各处室和直属单位协助，重点向国高新企业、科中小企业、金种子企业、被投企业以及各分园等进行政策宣讲，多渠道鼓励符合条件人员申报，政策宣讲覆盖约500余家企业，但申报人数仍较少。分析咨询电话记录，主要原因如下：一是按新星管理办法规定，申报人所创办企业应为硬科技企业，近3年创办，且已获得2000万以上股权类现金融资。近3年创办的企业受到疫情冲击，融资困难，大多数硬科技初创企业3年累计获得股权类现金融资未达到千万；二是由于目前市场流动资金少，愿意长期稳定投入资金支持初创硬科技企业的投资机构不多；三是申报年龄要求为35岁以下，持股比例不低于10%。有部分符合企业条件的，但不符合人才申报条件 改进措施：申报前期通过持续广泛动员征集、积极开展政策宣讲等方式，提高知晓度；对于高校、科研院所等事业单位科研人员离岗创业或兼职创新、在职创办企业的，鼓励依托创办企业进行申报
|  | 质量指标 | 支持从事硬科技创业人才占比 | ≥ 90 % |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 支持主体与北京高精尖产业标准的相符程度 | ≥ 90 % |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 支持资金支出进度 | ≤ 12 月 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 每家企业支持标准 | ≤60万元 |  | 60万元 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 吸引一批优秀青年人才创办硬科技企业，助力北京高精尖产业发展 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 在重点领域培养一批青年创新创业人才，形成人才后备力量，支撑北京人才高地建设 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接受益对象满意度 | ≥ 90 % |  | 97.79% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.1337
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。