## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 国际科技创新中心网络平台建设
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 何琳 |  |  | 联系电话 | 13910867090
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 900 | 900 | 848.8 | 10 | 94.31% | 9.4311
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 900 | 900 | 848.8 | - | 94.31% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年，围绕国际科技创新中心建设的重点任务，以展示北京建设国际科技创新中心成果、精准服务科技创新主体为总目标。一是健全完善平台自有团队，持续运营2021年建设建成的平台内容，保持平台数据的不断更新，政府专项网站考核测评，实现平台数据实时更新同步，系统日常可用性达到99.99%，重大保障时期可用性达到100%，满足对政府网站考核要求，并持续传播；二是基于用户画像，精准推送资讯、政策类信息；三是对接各类资源，提升服务质量，展示科技创新中心建设成果。预计到2022年底，平台可持续发展，打造信息发布权威透明、政策解读准确及时、互动交流规范高效、办事指引明确简洁的集成式创新网络服务平台，成为展示国际科技创新中心建设进展的窗口和门户。 |  |  |  |  | 一、健全完善平台自有团队，运营单位以平台总编室组织运行，持续更新平台内容，汇聚平台数据，保证了平台的安全行，完全符合政府专项网站考核测评，系统日常可用性达到99.99%，重大保障时期可用性达到100%； 二、面向科创主体，形成了资讯、展示、服务三大功能，开发了中文网站、移动APP、英文版网站，推出了找政策、找空间、找成果、找资金、找合作、找科研设施等“六大找”系列服务，及科创指数、科创热榜、科创地图、科创日历、科创号、科创会客厅等10余项特色功能； 三、完成了与各类资源的对接，平台服务质量得到提升，充分展示了科技创新中心建设成果。项目执行时间是自与运营单位签订合同之日起至2023年9月。目前，近五个月的执行期，时间过半，任务完成过半，项目状态良好。截至4月25日，国际科技创新中心网络服务平台今年访问量超300万人次，累计访问量超过1000万人次，共更新专题5个、更新超3500条资讯信息稿件，已积累10万余家科技型企业的多维特征数据，服务、引导企业两万余家。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年发稿量 | ≥5000条 |  | ≥3500条 | 4 | 2.8 | 项目期限未满，继续开展文章采编
|  | 数量指标 | 平台网站二级栏目细览内容每天更新 | ≥20条 |  | ≥20条 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 网站年度点击量 | ≥1000000个 |  | ≥1000000个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 根据科创领域热点、行业关注度、产业热点等设立专题 | ≥20个 |  | 5个 | 3 | 0.75 | 项目期限未满，后续专题正在开展策划、采编
|  | 质量指标 | 政府专项网站考核测评，实现平台数据实时更新同步，系统日常可用性达到99.99%，重大保障时期可用性达到100%，满足对政府网站考核要求 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 安全事故数 | 0个 |  | 0个 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 及时发布最新、最具权威性的政策解读，实现原创文章的实时发布，合作媒体发布内容不晚于24小时更新内容 | 12月 |  | 5月 | 5 | 4 | 项目期限未满，后续更新工作继续开展
|  | 时效指标 | 平台英文版内容采集、审核、运维、技术支撑 | 12月 |  | 5月 | 5 | 4 | 项目期限未满，后续更新工作继续开展
|  | 成本指标 | 按照节俭、高效的原则，尽量降低工作成本，完成任务 | 900万元 |  | 848.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强全国科技创新中心对外宣传力度 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台用户满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9811
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3
5000 | 3500
15 | 10.5