## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 科技成果转化平台建设项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会（本级）
项目负责人 |  |  | 任旭 |  |  | 联系电话 | 55572325
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 9200 | 9200 | 7462 | 10 | 81.11% | 8.1109
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 9200 | 9200 | 7462 | - | 81.11% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《北京市促进科技成果转化条例》《关于打通高校院所、医疗卫生机构科技成果在京转化堵点若干措施》以及中关村先行先试改革工作要求，支持高校院所、医疗卫生机构建设概念验证的科技成果转化中心，引入市场化团队运营；推动技术转移机构专业化发展，支持高校院所、医疗卫生机构设立技术转移机构，市场化聘用技术经理人；鼓励和引导高校院所探索先使用后付费的方式将科技成果许可给中小微企业使用；加强对高校院所科技成果转化绩效考评的引导等。2022年支持围绕高精尖产业领域建设10家左右第三方概念验证平台，为高等学校、科研机构、医疗卫生机构及企业等提供概念验证服务；支持50家左右高等学校、科研机构、医疗卫生机构、企业、社会组织等建设专业化技术转移机构，落实《北京市促进科技成果转化条例》和改革任务，为科技成果转化落地提供专业化服务；支持20家左右技术转移机构市场化聘用技术经理人，开展全过程科技成果转化活动。 |  |  |  |  | 2022年，支持围绕高精尖产业领域建设12家概念验证平台，为高等学校、科研机构、医疗卫生机构及企业等提供概念验证服务；支持59家单位建设技术转移机构进一步健全科技成果转化管理制度、夯实转化人才队伍、深化开放合作、加强供需对接，激发在京高校院所科技成果转移转化潜力；支持12家机构拟聘用24名技术经理人开展成果转化相关工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 概念验证平台建设 | ≥ 8 家 |  | 12家 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 技术转移机构的建设 | ≥50家 |  | 59家 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 支持技术转移机构市场化聘用技术经理人 | ≤20家 |  | 12家 | 5 | 5 | 偏差原因：专项为首次设立，申报人员数量有限；二是聘用技术经理人需要单位具有良好的聘用制度和激励政策，各单位需要完善制度后，才能进行市场化聘技术经理人 改进措施：下一步将面向技术转移机构加强调研和专项政策宣讲，做好申报咨询服务工作，让更多的技术转移机构能够根据实际需求聘用高水平技术经理人
|  | 质量指标 | 每家概念验证平台建设主体具有高精尖产业领域背景、稳定概念验证项目来源、专业化服务团队，能够为概念验证项目匹配资金、场地、设备等配套条件，建立全流程概念验证服务体系 | 优良中低差 |  | 优。严格按照资金办法规定的条件开展评审立项工作、择优进行支持,各平台建设主体均具有高精尖产业领域背景、稳定概念验证项目来源、专业化服务团队，能够为概念验证项目匹配资金、场地、设备等配套条件，建立全流程概念验证服务体系 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 每家技术转移机构应有固定的经营服务场所，持续运营满一年，集聚较多的科技服务资源，配备专职技术经理人团队，具有专业化服务能力，促进科技成果转化达到一定数量，有良好的发展前景和可持续发展能力 | 优良中低差 |  | 优。严格按照资金管理办法要求开展专项评审工作，确保每家技术转移机构应有固定的经营服务场所，持续运营满一年，集聚较多的科技服务资源，配备专职技术经理人团队，具有专业化服务能力，促进科技成果转化达到一定数量，有良好的发展前景和可持续发展能力 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 聘用的技术经理人具备良好的专业技术背景，熟悉法务、金融、管理、知识产权等业务，熟悉科技成果转化的法律法规和操作程序，拥有成果转化实务经验，能够辨识科技项目的技术水平和应用场景，是贯通科技成果转化关键环节的复合型跨界人才 | 优良中低差 |  | 优。严格按照资金办法规定的条件开展评审立项工作、择优进行支持,各机构拟聘用的技术经理人均是贯通科技成果转化关键环节的复合型跨界人才 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 启动专项申报 | ≤ 7 月 |  | 8月 | 3 | 2 | 2022年按照全委统一要求对资金办法进行了修订，政策6月印发实施后，制定预算执行方案，需要研究论证时间
|  | 时效指标 | 完成项目审核 | ≤ 10 月 |  | 11月 | 3 | 2 | 2022年按照全委统一要求对资金办法进行了修订，政策6月印发实施后，制定预算执行方案，需要研究论证时间
|  | 时效指标 | 完成资金拨付 | ≤ 12 月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 财政科技经费投入 | ≤ 9200 万元 |  | 7462万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 概念验证平台带动社会投资 | ≥ 5000 万元 |  | 预计带动平台建设主体投入超过10840万元 | 8 | 8
|  | 经济效益指标 | 推动科技成果在京转化金额 | ≥ 20 亿元 |  | 39亿元 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 推动完善概念验证平台建设，建立可持续运营机制，形成科技成果转化典型案例 | 优良中低差 |  | 优。与各平台签订任务书，要求平台在服务体系建设、社会效益等方面完成相应指标，预计各平台在任务执行期内将进一步完善运营机制，开展项目验证，形成工程样机等标志性成果，并推动在京高校院所、医疗卫生机构成果在京转化落地 | 7 | 6.9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 推动高校院所、医疗卫生机构等单位完善技术转移机构建设，建立成果转化管理机制，配备高水平的技术经理人，形成科技成果转化典型案例 | 优良中低差 |  | 优。将完善技术转移机构建设，建立成果转化管理机制，配备高水平的技术经理人等工作情况纳入专项评审指标，推动形成了一批科技成果转化典型案例 | 7 | 6.9 | 定性指标，效益无法准确衡量。通过调研和日常业务接触，已推动相关高校院所、医疗卫生机构等单位完善技术转移机构建设，建立了完善的科技成果转化管理机制，配备一批高水平的技术经理人，形成了一批科技成果转化典型案例
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支持对象满意度指标 | ≥ 90 % |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9109
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。