## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首都临床诊疗技术研究及转化应用
主管部门 |  |  | 北京市科委、中关村管委会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 张晓 |  |  | 联系电话 | 13811504346
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 8000 | 8000 | 8000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 8000 | 8000 | 8000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2022年—2025年）：贯彻落实《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021-2023年）》中“持续提升临床研究与转化能力”的重点任务及落实“推动临床试验提质提速发展，加快临床试验启动效率”的具体要求，提高临床研究水平，增强北京医学科技创新影响力的同时，发挥溢出效应，推动北京医药健康产业高效发展，最终为保障市民健康提供科技支撑。 年度目标：一方面重点围绕疾病诊疗过程中的临床问题开展研究，提高北京地区疾病诊疗水平和临床研究能力；另一方面通过推动优势医疗机构与北京医药企业强强联合，促进临床成果落地转化，并充分发挥医疗机构创新源头作用，为北京医药健康产业发展持续提供动能。同时，采用后补助的方式，对符合要求的临床机构进行补贴，进一步推动临床试验机构内部审批流程优化，缩短北京企业临床试验项目合同签署时间。 |  |  |  |  | 项目期目标：（2022年—2025年）：贯彻落实《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021-2023年）》中“持续提升临床研究与转化能力”的重点任务，有序落实了“推动临床试验提质提速发展，加快临床试验启动效率”的具体要求，采用后补助的方式，对符合要求的临床机构进行补贴。已支持提高临床研究水平，增强北京医学科技创新影响力的同时，发挥溢出效应，推动北京医药健康产业高效发展，最终为保障市民健康提供科技支撑。 年度目标：通过支持22项高水平临床研究和89项诊疗药械研发及方案优化研究，一方面提高北京地区疾病诊疗水平和临床研究能力；另一方面通过推动优势医疗机构与北京医药企业强强联合，促进临床成果落地转化，并充分发挥医疗机构创新源头作用，为北京医药健康产业发展持续提供动能。同时，采用后补助的方式，对符合要求的22家临床机构采用后补助的方式进行补贴，进一步推动临床试验机构内部审批流程优化，缩短北京企业临床试验项目合同签署时间。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持医疗机构顶尖团队开展制定、改写国内外指南临床研究，或药械产品研发 | ≥20项 |  | 22项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 对符合要求的临床机构进行补贴 | ≥20家 |  | 22家 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 支持开展临床诊疗新技术、新方法研究 | ≥50项 |  | 89项 | 5 | 3.5 | 改成两年支持
|  | 质量指标 | 专项重点支持内容与《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021-2023年）》 重点任务的符合性 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按要求完成专项课题组织评审工作 | ≤8月 |  | 9月 | 5 | 4.5 | 因为疫情，导致部分工作滞后
|  | 时效指标 | 按要求完成专项课题立项拨款工作 | ≤12月 |  | 12月底 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤8000万元 |  | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高北京地区疾病诊疗水平和临床研究能力 | 100% |  | 90% | 30 | 27 | 部分学科未覆盖到
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体对相关工作的满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。