## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 科技支撑乡村产业振兴
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 王菲 |  |  | 联系电话 | 55578045
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3200 | 4000 | 4000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3200 | 4000 | 4000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年围绕生物育种、设施农业、智慧农业等方面支持课题8-10项；通过支持推动生物种业技术创新平台建设，攻克种业共性关键技术3项，创制一批优质多抗的种质资源，培育具有自主知识产权的农作物新品种（品系）2个以上；支持国家玉米种业创新中心对接通州现代种业建设，协同打造“育繁推”一体化的种业创新示范区1处；推进8-10项设施农业、智慧农业技术成果在平谷、通州等重点区域集成与示范。 |  |  |  |  | 2022年围绕生物育种、设施农业、智慧农业等方面支持课题12项；通过支持推动生物种业技术创新平台建设，攻克种业共性关键技术3项，创制一批优质多抗的种质资源，培育具有自主知识产权的连栋温室专用品种3个；推动国家玉米种业创新中心对接通州种业园区，建立了面向政府和产业的1000余亩生物育种试验示范全景展示基地——种芯农场；推进6项大数据决策系统、高精度传感器、畜禽育种芯片等方面技术成果在海淀、平谷、通州等区域集成与示范。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培育农作物新品种 | ≥2个 |  | 3个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 种业、设施农业示范基地 | ≥2个 |  | 4个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 技术成果示范应用 | ≥8项 |  | 6项 | 5 | 3.75 | 技术成果部分还处于研发阶段，未能进行示范应用。今后将积极加强工作督导，按照时间节点强化技术成果的示范应用
|  | 数量指标 | 支持课题 | ≥8项 |  | 12项 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 攻克种业共性技术 | ≥3项 |  | 3项 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 自主研发农业生产智能装备% | 90% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 品种培育自主知识产权% | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 新技术新产品应用示范率% | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2022年12月底前开展具体实施，开展研发及成果应用示范 | ≥8项 |  | 12项 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2022年6月前立项 | ≥8项 |  | 0 | 2 | 0 | 受疫情影响，工作推进进度稍有延后
|  | 成本指标 | 农业科技园区建设与创新成果应用示范支撑资金 | 1200万元 |  | 1280万元 | 2 | 1.9
|  | 成本指标 | 生物育种与种业科技创新支撑资金 | 1200万元 |  | 1370万元 | 2 | 1.8
|  | 成本指标 | 设施农业与智慧农业科技赋能支撑资金 | 800万元 |  | 1350万元 | 2 | 1.2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过示范推广示范基地减少劳动力投入5%以上，示范基地经济效益增加10% | ≥5%；≥10% |  | 10%；15% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 推动农业供给侧结构性改革，支撑农业产业转型升级和产业结构调整，实现农业增效 | 优良中低差 |  | 优，达到年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范应用用户满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.65
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。