## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 政务服务能力提升
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 杨钊 |  |  | 联系电话 | 55577941
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 817 | 817 | 816.9 | 10 | 99.99% | 9.9988
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 817 | 817 | 816.9 | - | 99.99% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕办公室三定职责，为保障市科委科技政务工作高效运转，促进协同创新能力提升，政务服务能力提升充分利用科技资源、技术资源等，根据市政府相关要求，从网站管理与运行、深化政府信息公开、科技政务情报收集与决策支撑、科技档案保存与管理等方面，着力提升科技政务服务与协同创新能力。 |  |  |  |  | 保障市科委科技政务工作高效运转，促进协同创新能力提升，充分利用科技资源、技术资源等，从网站管理与运行、深化政府信息公开、科技政务情报收集与决策支撑、科技档案保存与管理等方面，提升科技政务服务与协同创新能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 主动公开政府信息 | ≥1000条 |  | 1451条 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 情报汇编等材料 | 12期 |  | 5期，预计到2023年12月15日项目执行期结束可完成12期 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 网站运行报告 | 12份 |  | 8份，预计到2023年7月31日项目执行期结束可完成12份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 平台情报数量 | ≥800条 |  | 514条，预计到2023年12月15日项目执行期结束可完成1000条 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 网站指标监测报告 | 12份 |  | 8份，预计到2023年7月31日项目执行期结束可完成12份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 网站内容保障 | 4次 |  | 3次，预计到2023年7月31日项目执行期结束可完成4次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 网民留言办结率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 规范性文件发布解读率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 政策联动发布比例 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 依申请公开答复率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 公开信息准确性 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 网站普查合格率 | 100% |  | 97% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 主动公开 | ≤20个工作日 |  | ≤20个工作日 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 依申请公开 | ≤20个工作日 |  | ≤20个工作日 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 专项经费 | ≤817万元 |  | 816.9 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网站 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 政府信息公开 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体对网站和政府信息公开工作满意度 | ≥85% |  | 对网站满意度95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9988
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。