## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 国际科技创新中心宣传与推广
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 付雅洁 |  |  | 联系电话 | 55577791
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 516.1 | 516.1 | 516.1 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 516.1 | 516.1 | 516.1 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕国际科创中心建设，做好宣传和新闻舆论引导工作。营造良好创新创业舆论环境，计划组织中央、北京市主流媒体围绕先行先试政策、京津冀协同发展、国际化发展等开展重点和专题宣传报道；组织新媒体对中关村论坛、双创周等重要活动和中关村先行先试改革重要成果进行宣传推广；在平面媒体、电视媒体、新媒体、网络媒体上策划刊登不少于6个媒体专版，各类媒体报道数量不少于260篇,专题片制播时长不少于97分钟。 |  |  |  |  | 该项目为跨年项目，项目期到2023年12月止，按照目前工作情况，预计可按期完成年度目标。2023年底前，预计在平面媒体、电视媒体、新媒体、网络媒体上策划刊登不少于6个媒体专版，各类媒体报道数量不少于260篇,专题片制播时长不少于97分钟。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体专版 | 6个 |  | 可完成6个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 媒体报道 | 260篇 |  | 可完成260篇 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 专题片 | 97分钟 |  | 可完成97分钟 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 政策的宣传解读率 | 90% |  | 预计可完成90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12个月内 |  | 12个月内（2023年11月30日前） | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 516.1万元 |  | 516.1万元 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 发挥宣传和新闻舆论引导作用，进一步扩大北京国际科技创新中心影响力 | 定性 |  | 预期进一步扩大北京国际科技创新中心影响力 | 30 | 28 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽查创新创业主体满意度 | 80% |  | 80% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。