## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 医药创新品种及平台培育
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 王璐 |  |  | 联系电话 | 55577780
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 16000 | 20000 | 19908 | 10 | 99.54% | 9.954
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 16000 | 20000 | 19908 | - | 99.54% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》，按照《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2021—2023年)》中“持续推进创新药发展和加快医疗器械产业技术创新”、“大力支持创新产品应用推广”等重点任务，按照2022年科创中心中“支持医药创新品种及平台建设”等重点任务，落实市领导在医药健康产业调度会上的“继续注重创新药研发落地、大力推进创新医疗器械发展、支持相关产品进行海外测试和推广、推进医药代工平台建设”的指示精神，该专项着力推进本市创新药、医疗器械的研发及关键技术平台的建设。按照新冠疫情防控常态化的整体要求，适时推进疫苗、中和抗体以及诊断试剂等产品和相关共性技术的研发，为应对新冠疫情提供可诊、可治、可防的科技手段。 |  |  |  |  | 支持10项产业创新研发和临床试验的共性关键技术平台，进一步提升产业服务能力；支持34个创新药及高端器械创新品种的临床前及临床研究，加快研发转化，储备产业发展新增量；支持5个重大新技术新产品临床示范应用研究，促进创新药、医疗产品转化，进入医院采购扩大应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持共性关键技术平台建设 | ≥10项 |  | 10项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 支持创新品种的临床前及临床研究 | ≥30项 |  | 34项 | 5 | 5 | 由于新冠疫情持续，根据疫情防控要求，增加4个新冠创新药开展临床研究
|  | 数量指标 | 支持新技术、新产品的临床示范应用研究 | ≥5项 |  | 5项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 遴选出创新性强、具有较大的临床应用价值、与同类品种比较具有明显优势的创新药和高端医疗器械 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 瞄准医药健康产业链的关键环节和共性需求，遴选关键技术平台 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 遴选出近期已上市的创新药或创新医疗器械开展临床示范应用，推动国产创新产品的应用 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 关键技术平台启动建设 | ≤8月 |  | ≤8月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 已上市创新品种启动与医疗机构的合作，开展示范应用 | ≤12月 |  | ≤12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 创新品种启动临床前或临床研究工作 | ≤6月 |  | ≤6月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 支持医药创新品种研发，支持关键技术平台建设，支持临床示范应用研究 | 20000万 |  | 19908万 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动对“三城一区”建设投入的经济性 | ≥30000万 |  | 56480万 | 10 | 10 | 带动对“三城一区”创新主体超额配套研发经费
|  | 社会效益指标 | 支持生物医药企业、医疗机构等创新主体开展研究，提升国产医药品种的创新能力，推动国产产品的临床应用 | ≥30项 |  | 34项 | 10 | 10 | 由于新冠疫情持续，根据疫情防控要求，增加4个新冠创新药开展临床研究
|  | 可持续影响指标 | 持续引导北京创新企业开展创新药、高端医疗器械的研发，并不断提高研发投入，促进医药产业发展 | ≥3年 |  | 3-5年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 6 | 专项布局方向尚不能完全布局全部创新医药领域，还需进一步完善提升
总分 | [6 empty] | 100 | 95.954
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。