## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 新一代信息通信技术创新
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 宋文峰 |  |  | 联系电话 | 55577789
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15200 | 16678 | 16678 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15200 | 16678 | 16678 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2022年—2023年）：面向新一代信息技术薄弱环节和重点领域，突破一批关键核心技术。集成电路方向，聚焦高性能计算、高端模拟、EDA等方向，突破一批前沿和关键共性技术，并通过搭建工艺、装备等共性技术平台，支撑集成电路自主可控创新发展。融合通信方向，实现在卫星宽带用户终端及关键部件、6G交叉融合、短距离通信等方面的核心技术突破，抢占未来融合通信技术发展先机。开源软件及生态方向，面向北京战略新兴产业和信息技术创新应用迫切需求，加强优秀开源项目培育，促进自主创新生态发展。通过专项实施,将突破25项关键核心技术，研制7款芯片、6款样机，搭建2个平台，申请20项专利等。 2022年度目标： 2022年度目标：围绕集成电路、融合通信和开源软件及生态等重点方向，推动产业上下游开展协同创新，启动一批关键技术攻关和平台建设，有效推动北京新一代信息通信领域创新发展。突破异构高通量芯片设计、高端模拟芯片设计、网络按需覆盖技术、宽带用户终端设计等关键技术不少于10项、申请发明专利不少于8项。 |  |  |  |  | 集成电路方向，推动开展可重构存算一体芯片、感存算一体芯片、高性能ADC芯片、超高清长距离HDMI传输芯片、超高速低功耗收发机芯片、高精度电源完整性仿真工具等6项关键技术攻关。 融合通信方向，在地面终端液晶相控阵天线等卫星宽带用户终端及关键部件，数字孪生的无线网络自治等6G交叉融合，NFC等短距离通信等方面开展核心技术突破，推动抢占融合通信技术发展。 数字经济方向，面向互联网3.0新兴产业发展和自主生态培育需求，围绕全国产XR操作系统、面向不同行业应用的3D渲染引擎、渲染资源调度技术、数字人表情自动绑定工具等开展自主攻关。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年申请专利 | ≥8项 |  | 0 | 5 | 0 | 2022年部分课题立项较晚，关键技术研发尚在启动中，不具备专利申请条件
|  | 数量指标 | 2022年突破异构高通量芯片设计、高端模拟芯片设计、网络按需覆盖技术、宽带用户终端设计等关键技术 | ≥10套 |  | 8套 | 10 | 8 | 2022年部分课题立项较晚，关键技术研发尚在启动中
|  | 质量指标 | 研究成果通过验收率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成课题立项时间 | ≤10月 |  | 10月前立项课题15项，10月后立项课题21项，为6G和集成电路方向课题 | 10 | 4.16 | 6G课题支持方式由包干方式调整为定向组织，造成立项时间滞后；集成电路课题由于首次试点审评中心评审，工作模式和流程需要磨合，造成立项时间滞后
|  | 成本指标 | 投入市财政科技经费 | ≤1.9亿元 |  | 1.678亿元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资本投入 | ≥1.9亿元 |  | 2.3488亿元 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承担单位满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 87.16
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。