## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 国际科技创新中心建设规划与政策研究
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠克雪 |  |  | 联系电话 | 55577768
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 734.4 | 734.4 | 682.6459 | 10 | 92.95% | 9.2953
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 734.4 | 734.4 | 682.6459 | - | 92.95% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.支持开展约15项研究任务； 2.形成高质量研究成果不少于10篇； 3.报送决策研究专报或调研报告不少于10篇； 4.课题研究验收评审通过率≥100%； 5.对接联系在京研究机构、智库不少于10家； 6.研究成果储备为不少于2个国际科技创新中心建设的创新政策或文件； 7.研究成果信息不少于2篇被市政府或市委采用； 8.深入调研不少于20家创新主体和不少于20位科研人员代表； 9.有力支撑国际科技创新中心建设工作。 |  |  |  |  | 本专项开展22项研究任务，现正组织开展中，初步形成了研究成果12个，主要是研究报告初稿，报送决策信息专报16篇，联系机构、智库14家，形成政策建议和文件初稿4篇，已有6篇专报、信息被市政府采用或获得批示，围绕重点任务到30家企业座谈调研，联系科研人员40多人才，较好的支持了国际科技中心建设重点工作，为领导决策提供了有效支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 深入调研创新主体和科研人员代表 | ≥40家 |  | 70家 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 开展任务研究 | ≥15项 |  | 22项 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 高质量研究成果 | ≥10篇 |  | 12篇 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 报送决策研究专报或调研报告 | ≥10篇 |  | 12篇 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 对接联系在京研究机构、智库 | ≥20家 |  | 21家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收评审通过率 | ≥100% |  | 10% | 5 | 1 | 现课题正组织实施中，绝大多数尚未结题验收
|  | 时效指标 | 课题完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 课题经费不超标 | ≤734.4万元 |  | 682.6459万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果信息被市政府或市委采用 | ≥2篇 |  | 6篇 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 研究成果储备为国际科技创新中心建设的创新政策或文件 | ≥2篇 |  | 4篇 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有力支撑国际科技创新中心建设工作 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.2953
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。