## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 科技文化与科技普及
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 苏颖 |  |  | 联系电话 | 55578075
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 11640 | 11640 | 10887.9873 | 10 | 93.54% | 9.3539
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 11640 | 11640 | 10887.9873 | - | 93.54% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在东城、城市副中心等重点区域，落地约5个文化科技场景；在影视、文旅等重点领域，形成约5项文化科技新产品；在设计等领域推动约5项先进技术集成创新与应用；培育设计人才10名左右，设计领军机构、张家湾小镇新设计分支机构10家左右。组织实施北京科技周主场和城市副中心分会场活动，开展各类科普活动不少于20次，提升不少于10个有关区域科普机构服务水平，开发科普内容不少于120个（科普产品不少于20个、科普图文不少于50篇、开发科普视频不少于50个）。举办2022中国科幻大会科幻产业新技术新产品展览，举办科幻产业相关论坛5场，制作不少于10个科幻短视频并展映。科普科幻活动线上和线下传播覆盖人群累计超过2000万人次。 |  |  |  |  | 在东城区、城市副中心等重点区域落地了6个文化科技场景；在影视、文旅等重点领域，形成了5项文化科技新产品。在设计等领域推动5项先进技术集成创新与应用；培育设计人才10名，设计领军机构、张家湾小镇新设计分支机构10家。组织实施北京科技周主场和城市副中心分会场活动，开展各类科普活动预计多于20次，已完成提升4个有关区域科普机构服务水平（预计完成10个），已完成开发科普内容42个（预计120余个）。筹备2022中国科幻大会科幻产业新技术新产品展览，举办《科影融合：虚拟制片技术发展前瞻》和《影视产业中数字技术的新应用范式》两场论坛，筹备科幻大会4场论坛；制作完成样片/成片素材12个，成片8个，获奖3部开展了线上展映活动。科幻短视频展映活动线上覆盖人群累计907万人次，科普活动覆盖人群累计700万人次（预计共完成2000万人次）。由于2022年中国科幻大会纳入中关村论坛，由于疫情原因，中关村论坛整体延期，因此，科幻新技术新产品展览和科幻大会期间举办的论坛未实际执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培育设计人才及机构 | ≥20个 |  | 20个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 形成文化科技新产品 | ≥5个 |  | 5个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 开发科普产品 | ≥120个 |  | 42个（预计完成120个） | 4 | 4 | 合同签订于2022年12月，完成时间2023年11月
|  | 数量指标 | 举办科普科幻展览和论坛 | ≥8次 |  | 已举办5次（预计完成8次） | 4 | 4 | 合同签订于2022年12月，完成时间2023年11月
|  | 质量指标 | 营造科幻产业发展氛围 | 优良中低差 |  | 搭建科幻技术服务平台，推动科幻产业集聚区发展，举办科幻活动论坛，营造良好科幻产业发展氛围 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 推动设计创新成果示范应用 | ≥2项 |  | 5项 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 课题研究完成率和验收合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3 | 预计课题均能完成验收
|  | 质量指标 | 科普活动覆盖区域 | ≥10个 |  | 4个（预计完成10个） | 3 | 3 | 合同签订于2022年12月，完成时间2023年11月
|  | 质量指标 | 在东城、城市副中心落地文化科技示范场景数 | ≥5个 |  | 6个 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 形成重点任务库、课题库 | ≤8月 |  | 8月前已形成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 形成专项工作方案 | ≤3月 |  | 3月前已形成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成专项任务、课题立项 | ≤11月 |  | 11月前已完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤11640万元 |  | 10887.9873万元 | 10 | 9 | 科普项目为政府采购项目，经审评中心评审，部分项目核减经费
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业研发投入 | ≥2000万元 |  | 2000万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 企业获各类设计奖项 | ≥10项 |  | 10项 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 科普、科幻活动覆盖人群 | ≥2000万人次 |  | 科普活动覆盖人群累计700万人次，科幻短视频展映活动线上覆盖人群累计907万人次（预计共完成2000万人次） | 10 | 10 | 合同签订于2022年12月，完成时间2023年11月
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽查科普科幻活动服务对象满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 10 | 合同签订于2022年12月，完成时间2023年11月
总分 | [6 empty] | 100 | 98.3539
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。