## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 京津冀科技创新协同
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 吕华锋 |  |  | 联系电话 | 18518378495
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1600 | 1600 | 1070 | 10 | 66.88% | 6.6875
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1600 | 1600 | 1070 | - | 66.88% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年京津冀科技创新协同专项以“为我所用、体系化建设、模式化发展”为主线，以“搭建平台、开展服务、对接应用场景”为内容，围绕首都圈建设，突出雄安、北三县等京津冀重点区域，加强京津冀科技协同创新规划衔接和政策协同，有序推进创新链在京津冀合理布局，推进京津冀产业链数字化改造提升，搭建协同平台2个左右，持续推动京津冀应用场景5个以上，持续推动京津、京冀联合实验室、联合研发中心建设。推动中关村重点合作园区建设，促进北京科技成果在京津冀转移转化。加强京津冀技术交易数据监测和信息共享。 |  |  |  |  | 2022年京津冀科技创新协同专项以“为我所用、体系化建设、模式化发展”为主线，以“搭建平台、开展服务、对接应用场景”为内容共布局9个项目，围绕首都圈建设，突出雄安、北三县等京津冀重点区域，加强京津冀科技协同创新规划衔接和政策协同，有序推进创新链在京津冀合理布局，推进京津冀产业链数字化改造提升，搭建协同平台3个，持续推动京津冀应用场景6个（含平台类3个），产业链布局3个，持续推动年初目标任务落实。推动中关村重点合作园区建设，促进北京科技成果在京津冀转移转化。加强京津冀技术交易数据监测和信息共享。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 围绕“搭建平台、开展服务、对接应用场景”3方面形成具体研究课题 | ≥10个 |  | 9个 | 15 | 13.5 | 1个潜在承担单位因内部考虑在课题过会后签订任务书前，主动退出
|  | 质量指标 | 平台提供专业技术咨询等服务数量 | ≥80% |  | 80% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目研究成果验收通过率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 课题完成任务书签订 | 高中低 |  | 高，9个课题已于2022年12月完成任务书签订 | 10 | 8 | 课题按照领域和区域布局，制定征集方案、评审方案用时较长，进一步提升组织水平
|  | 成本指标 | 应用场景建设类课题 | ≤800万元 |  | 380万元 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 服务平台类课题 | ≤400万元 |  | 390万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 产业链布局类课题 | ≤400万元 |  | 300万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动北京创新主体在津冀加强研发资金投入 | ≥1000万元 |  | 1070万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 促进北京科技成果在京津冀转移转化 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 通过专项实施，全面提升京津冀区域科技协同创新能力 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承担单位对课题设置的满意度 | 高中低 |  | 高，90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.19
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。