## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 市科委、中关村管委会信息系统建设
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 亓金玲 |  |  | 联系电话 | 55578030
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1907 | 908 | 893.3976 | 10 | 98.39% | 9.8392
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1907 | 908 | 893.3976 | - | 98.39% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是开展信息系统整合工程（一期），搭建科技计划综合管理平台，进行8个业务系统融合，为后续业务系统的深度整合奠定基础；完成数据资源中心（一期）建设，实现委内外全渠道的数据汇聚接入和治理，实现数据统一管理，实现数据有序采集、科学整合、持续更新、价值挖掘和广泛应用，支撑智能分析决策；二是完成北京市高新技术企业认定管理与服务模块建设，实现高企认定工作在线评审、全程监管、实时跟踪、精准支持等功能。 |  |  |  |  | 正在进行数据资源中心（一期）建设，预计23年底实现委内外全渠道的数据汇聚接入和治理，实现数据统一管理，实现数据有序采集、科学整合、持续更新、价值挖掘和广泛应用，支撑智能分析决策；正在进行北京市高新技术企业认定管理与服务模块建设，预计23年底实现高企认定工作在线评审、全程监管、实时跟踪、精准支持等功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 通过安全测评系统数 | 3套 |  | 2套 | 5 | 3.33 | 项目正在进行中
|  | 数量指标 | 系统建设 | 3套 |  | 2套 | 5 | 3.33 | 项目正在进行中
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤1% |  | 0 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统整合 | ≥8套 |  | 0 | 5 | 0 | 该项目未开展，经费未下达
|  | 质量指标 | 系统故障排查率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统故障响应时间 | ≤30分钟 |  | 30分钟 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 各系统建设完成后提供一年系统免费运维服务 | 1年 |  | 1年 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统故障排除时间 | ≤1天 |  | 1天 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目支出经费 | ≤908万元 |  | 893.397648万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升系统社会认知度、影响力、服务力 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 实现委内17个以上系统数据汇聚至数据资源中心，实现委内数据共享及决策分析 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高政策认定类业务工作办事效率 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.4992
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。