## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 全球健康药物研究中心
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 王璐 |  |  | 联系电话 | 555577780
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5000 | 5000 | 5000 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2021—2023年)》中"建立和发展新药研发加速平台，提高药物研发的效率与成功率“等重点任务，我委与清华大学教育基金会、比尔及梅琳达·盖茨基金会及北京华益健康药物研究中心共同签订的《全球健康药物研发中心政府和社会资本合作（PPP）项目合同》及《全球健康药物研发中心政府和社会资本合作（PPP）项目合同补充协议》要求，我委按等额同步的原则，向北京华益健康药物研究中心提供5000万元的支持经费，以支持全球健康药物研发中心建设。 |  |  |  |  | GHDDI已成功推出1款自主创新新冠小分子药物获批进入临床研究阶段，同时在结核病、疟疾、肠道疾病及包虫病等领域布局14项在研项目；已建立全自动化的药物发现高通量筛选系统以及全球已知最大的“老药新用”化合物库，以支持更快的筛选出安全且有效药物；持续发挥国际药物研发领域影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 进一步增加与国内外顶尖科研院所、制药企业、疾病联盟建立拓展关键的研发伙伴关系 | ≥3个 |  | 5个 | 5 | 4.5 | 基于盖茨基金会的国际联盟，加大在国际交往上的关系拓展，因此出现偏差。后期将适当提升考核指标
|  | 数量指标 | 进一步完善组织构架 | ≥110人 |  | 83人 | 5 | 3.8 | 药物研发机构出现正常范围内的人员流动，因此团队人数有一定程度的下降。后期会进一步加速全球人才引进等工作
|  | 数量指标 | 持续推进涉及结核病、疟疾、包虫病、新冠病毒病等疾病的候选药物开发 | ≥12个 |  | 14个 | 5 | 4.5 | 基于新冠药物研发的进展情况，新增开展抗新冠病毒小分子药物等项目的研发，以尽快拿出可防、可治的药物。后期将继续加大对药物研发项目的跟踪
|  | 质量指标 | 按照《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2021—2023年)》重点任务，推动平台建设 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 持续搭建及优化新药研发各实验室和重点研发平台，为本市相关医药健康企业服务 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 启动年度评估准备工作 | ＜12月 |  | 6月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 争取候选药物启动临床前研究工作 | ＜10月 |  | 8月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 启动管理及研发人员招聘 | ＜6月 |  | 4月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 支持全球健康药物研究中心建设 | 5000万元 |  | 5000万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会成本投入 | 1000万元 |  | 50000万元 | 15 | 10.5 | 按照协议要求，落实配套支持经费到位，因此社会资本金超过原计划
|  | 社会效益指标 | 推动研发中心完善药物筛选发现及先导优化的关键能力，实现建立多个多元化、不同阶段的研发项目组合；加速药物创新成果转化，推动产生一批全球引领性的原创成果，为实现全球范围内健康与发展目标奠定基础 | 100% |  | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研发团队及合作伙伴的满意度 | ＞80% |  | 90% | 10 | 8 | 研究团队较为满意机构整体的工作任务设计，但也存在合理范围内的人员流失
总分 | [6 empty] | 100 | 91.3
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。