## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 智能与网联车关键技术培育
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 李秋玮 |  |  | 联系电话 | 55577878
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5200 | 6500 | 6440.8 | 10 | 99.09% | 9.9089
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5200 | 6500 | 6440.8 | - | 99.09% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展汽车电动化、智能化和网联化“硬科技”研发与攻关，推进碳化硅功率企业、电控系统主控芯片、传感器芯片、计算芯片等新能源智能汽车核心及增量芯片上车应用，推进全固态电池技术的装车验证。组织新型电子电气架构、无人驾驶系统、云控平台、5G车联网等关键基础技术研发与应用，形成满足高级别自动驾驶要求的智能网联车技术体系，加强北京市相关自动驾驶示范区的硬科技支撑，激发企业创新活力，提升创新能力，培育智能网联良好产业生态。 |  |  |  |  | 围绕汽车电动化、智能化和网联化开展关键基础技术研发，组织电池智能传感器研制、车规级模拟类芯片研发、基于国产控制芯片的控制器研发、国产化智能驾驶域控制器关键技术研发等，开展车用碳化硅功率器件研制，推动建设自动驾驶真实异常事件数据和场景服务平台。积极开展信号控制策略优化研究及示范，边缘计算节点设备研发攻关及应用示范，支撑北京市高级别自动驾驶示范区建设，激发企业创新活力，提升创新能力，培育智能网联良好产业生态。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申请专利数量 | ≥7项 |  | 8项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 攻克关键技术 | ≥6项 |  | 6项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 新技术或部件应用 | ≥4项 |  | 4项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 研制核心零部件 | ≥4项 |  | 4项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成技术方案 | ≥3项 |  | 3项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 技术方案，通过行业专家评审及认可；关键技术指标，出具行业测试报告；核心零部件实现搭载整机应用，并提供应用报告。 | 优良中低差 |  | 4D前向毫米波雷达AMRR300已获得韩国供应商ERAE商务定点；集成T-BOX、5G、C-V2X功能的智能网联终端应用在北汽ARCFOX车型自动驾驶车辆上 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成部分关键零部件样机，申请专利 | ≤12月 |  | 年底初步完成电位传感器、电池内置温度传感器、压力传感器样品。完成支持高级别自动驾驶的成像毫米波雷达研制 | 5 | 4 | 需进一步研发电位传感器、电池内置温度传感器、压力传感器等关键零部件样机
|  | 时效指标 | 完成关键零部件开发方案 | ≤9月 |  | 9月初步确定国产化智能驾驶技术芯片SoC芯片整体架构 | 5 | 4 | 需继续完善国产化智能驾驶技术芯片SoC芯片开发方案
|  | 时效指标 | 完成课题技术方案论证 | ≤6月 |  | 2022年7月份完成边缘计算节点设备研制课题技术方案论证，10月份完成车规级芯片技术方案论证 | 5 | 4 | 技术方案论证晚于6月份。边缘计算节点设备研制、车规级芯片技术方向均采用揭榜挂帅组织方式，时间流程较长
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤6500万元 |  | 已拨付完成6440.8万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我市智能网联汽车技术创新能力：通过智能与网联车关键技术培育，增强我市智能网联汽车技术创新能力，创新团队、技术水平国内领先；推动5项以上成果本地应用；带动不少于8000万元社会投入；推动产业聚集，新能源智能汽车产业链企业不少于50家。 | 优良中低差 |  | 良。通过智能与网联车关键技术培育，增强我市智能网联汽车技术创新团队、技术水平得到提升，如成像毫米波雷达等国内领先。带动了8400万元社会投入。推动开展信号控制策略优化研究及示范，边缘计算节点设备研发攻关及应用示范，支撑北京市高级别自动驾驶示范区建设，新能源智能汽车产业链企业超过了30家 | 30 | 25 | 需加强成果落地，边缘计算节点设备研发及示范等相关工作正在进行中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承担单位对市科委、中关村管委会满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9089
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。