## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | AI+健康协同创新培育
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 王岱娟 |  |  | 联系电话 | 55577783
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 6400 | 8000 | 8000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6400 | 8000 | 8000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2022年—2025年）：贯彻落实《北京市促进人工智能与医药健康融合发展工作方案》和《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021—2023年）》中“加快布局培育数字医疗新业态”和“推动第三方专业服务平台建设”等重点任务，推进人工智能医疗产品、数字疗法、AI药物研发关键技术研究，通过数字赋能医药健康产业发展，培育新兴业态。 年度目标：结合临床需求和应用场景，支持开展人工智能医疗产品研发、示范应用，以及人工智能加速药物研发关键技术研究，推动产品的注册审批，保持我市医疗人工智能产业全国领跑势头，并提升药物研发效率。 |  |  |  |  | 推动25项数字医疗科技计划课题立项，并开展了项目管理和创新主体服务等工作，跟踪数字医疗领域前沿技术研发动态和发展趋势，推动了一批数字医疗新技术、新产品和装备的研发，保持北京人工智能医疗产业全国领跑势头，提升药物研发效率。推动AI辅助诊疗产品试点商业化应用，探索医保支付路径，为产业闭环良性发展提供科技支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持开展人工智能医疗产品、数字疗法、AI药物研发关键技术等研究 | ≥25项 |  | 25项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 专项重点支持内容与《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021-2023年）》 重点任务的符合性 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 启动课题组织、评审工作 | ≤10月 |  | 8月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成课题立项 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤6400万元 |  | 8000万元 | 10 | 8 | 根据创新项目需求，年终追加项目预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持AI医疗企业和医疗机构开展创新性研究，推动数字医疗产业发展 | 100% |  | 90% | 30 | 25 | 新兴业态发展和落地面临政策、体制创新、产业生态营造和跨界融合发展多重挑战，需多措并举推动产业闭环良性发展
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体对相关工作的满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 还需进一步加强对创新产品落地应用的支持
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。