## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京干细胞与再生医学研究院
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 王岱娟 |  |  | 联系电话 | 55577783
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5000 | 5000 | 5000 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2020年—2024年）：按照《北京市支持建设世界一流新型研发机构实施办法(试行)》，推动北京干细胞与再生医学研究院建设，吸引高水平的研究人才，加强干细胞与再生医学领域原创性基础研究和临床应用研究，加快建设世界一流研究机构。 年度目标：支持北京干细胞与再生医学研究院引进高水平人才，在干细胞机理研究、再生医学新技术、干细胞药物研发方面开展研究，加快科研成果的产出等。 |  |  |  |  | 多措并举加强人才队伍建设，成功引进北京市战略科技人才王金勇团队，建立血液/免疫再生与转化平台，截至目前人才队伍总规模111人，双聘科研团队33个；在干细胞机理研究、再生医学新技术、干细胞药物研发等多个重要领域进行原创性研究，取得了多个突破性研究进展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新引进领军科学家 | ≥1人 |  | 1人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 开展干细胞临床研究 | ≥3项 |  | 3项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 在干细胞机理研究、再生医学新技术、干细胞药物研发方面持续产出重大原创成果 | ≥3个 |  | 3个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 与《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2021-2023年）》 重点任务的符合性 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开展干细胞与再生医学研究 | ≤10月 |  | 12月 | 5 | 4.17 | 由于疫情影响，部分研究工作有所滞后
|  | 时效指标 | 引进领军科学家 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算数 | 5000万元 |  | 5000万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 探索新型研发机构的运行模式，持续支持干细胞研究院建设，提升我市干细胞与再生医学研究水平，推动形成一批重大原创成果 | ≥3年 |  | 4年 | 30 | 25 | 运行模式需长期探索优化，科技成果转化布局需加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体对相关工作的满意度 | ≥90% |  | 93% | 10 | 9 | 还需进一步加强对科研团队的支持，服务科技成果转化
总分 | [6 empty] | 100 | 93.17
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。