## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市科技新星计划
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 吴芳芳 |  |  | 联系电话 | 55577979
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 6165 | 6165 | 6164.8 | 10 | 100% | 9.9997
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6165 | 6165 | 6164.8 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标： 总体目标：落实中央人才工作会议精神和市委《十四五北京国际科技创新中心建设人才保障行动计划》，进一步加强青年科技人才的培养力度，围绕医药健康、人工智能、关键新材料、集成电路等领域，以“人才 项目”的模式，着力发现一批有潜力、从事技术创新的的青年人才，支持其从事前沿科技创新，为北京国际科技创新中心建设提供人才智力支持。 2022年度目标：1、遴选2022年科技新星计划人员（包含联合培养人员）不少于100名，培养期三年，并拨付每人40万元的培养经费；2、完成2019年入选人员结题验收工作；3、举办约30场历届科技人才交流活动，为科技人才搭建交流平台，促进交叉课题合作及成果的转移转化。 |  |  |  |  | 1.2022年度通过初审、复审，产生了拟入选创新新星150人（其中联合培养人员8人，每人40万元，培养期为2-3年；创业新星14人，每人60万元，培养期为1-2年。 2.通过专家评审等环节，已完成对2019年入选科技新星结题验收102人，领军人才27人。 3.已举办31场科技人才交流活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 遴选2022年科技新星入选人数 | ≥100人 |  | 150人 | 7.5 | 7.5
|  | 数量指标 | 科技人才活动数 | ≥30次 |  | 31次 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 博士占比 | ≥90% |  | 96.67% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 科技人才活动频次平均每2周1-2次 | 高中低 |  | 高，每2周2-3场 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年11月底完成选拔工作 | 优良中低差 |  | 优，10月16日 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 科技新星选拔、培养交流等工作经费 | ≤165万元 |  | 165万元 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 科技新星入选人才培养经费 | ≤6000万元 |  | 6000万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发表高质量论文数 | ≥100篇 |  | 194篇 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 作为青年人才代表参与国家或北京市建言献策人次 | ≥50项 |  | 69项 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 推荐各类人才奖项 | ≥3人 |  | 11人 | 10 | 9 | 超出预期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9997
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。