## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 食品安全技术保障
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会本级事业
项目负责人 |  |  | 卢明子 |  |  | 联系电话 | 55577883
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2000 | 1984.12 | 1984.12 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2000 | 1984.12 | 1984.12 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目目标（2022年—2024年）： 对标国际一流标准，推进食品安全检测、监测预警等前沿技术研究、技术集成应用和成果推广，提升食品安全检测监测相关技术、平台、标准和产品研发水平，增强首都食品安全监管效率、食品安全风险防控能力，提升食品安全重大活动保障能力。 年度目标： 目标1：研究或集成应用食品安全检测监测技术、平台、装置，推进食品安全检测监测技术应用与示范，提升首都食品安全监管科技支撑水平。 目标2：研究或集成应用食品安全风险识别分析、风险隐患预警技术、装置，增强首都食品安全风险防控和应急处置能力。 |  |  |  |  | 2022年，围绕预制调理食品、新兴食品安全保障技术研究、新技术在食品安全重大活动保障的应用研究，信息技术在食品安全智慧监管的应用研究开展科技创新和成果示范，推进预制菜产业食品安全检验检测技术、规范和标准研究，集成构建食品安全智慧监测平台，集成开发食品安全检测产品、装置，推进食品安全检测监测技术研究与应用示范，提升首都食品安全监管科技支撑水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究或集成应用食品安全检测技术、产品和标准数 | ≥8项 |  | 8项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 检测技术和标准被监管部门采纳，推动检测监测产品示范应用 | ≥4项 |  | 4项 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 启动食品安全检测监测产品开发和应用 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 启动食品安全检测技术研究 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤2000万元 |  | 1984.12万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进监管部门和检测机构的检测监测效率和准确性提升 | ≥3家 |  | 4家 | 30 | 25 | 食品种类多、检测方法层出不穷，所需技术仍需不断更新，需进一步加大对智慧监管方向的布局
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创新主体满意度 | ≥100% |  | 97% | 10 | 9 | 创新主体在开展项目研究工作中，不断认识到科技引领监管的重要性和需求
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。