## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市自然科学基金委员会办公室
项目负责人 |  |  | 陈宁 |  |  | 联系电话 | 66182442
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 211.88 | 211.88 | 211.88 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 211.88 | 211.88 | 211.88 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对市基金网络化工作平台系统进行运行维护，包括漏洞修补、安全防护、关键数据定期备份、系统软件定期检测诊断、数据库故障监控和性能优化等工作，保障项目申请、评审、立项、管理、验收等各环节涉及的信息化系统稳定运行和功能优化。 |  |  |  |  | 2022年全年对市基金网络化工作平台系统进行运行维护，顺利保障了全年项目审评、评审、立项、管理、验收等各环节的信息化工作。在系统运行期间，申报、评审、验收、成果库等系统均未发生故障。信息系统各项运维工作均按照绩效目标执行，未超成本。通过系统实现项目全流程管理。依托单位通过好差评系统进行系统投诉为零，满足了依托单位的使用需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 云端服务器运维 | ≥ 12 台 |  | 12台 | 7.5 | 7.5
|  | 数量指标 | 系统申请项目并发量 | ≥ 2000 项 |  | 2233项 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 申报、评审、中期、验收系统故障次数 | ≤ 3 次 |  | 0次 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 技术支持响应时间 | ≤10分钟 |  | 5分钟 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 第1季度完成合同签订 | ≤ 3 月 |  | 5月 | 3 | 1.8 | 项目在“一招三”框架协议期内（2021-2023年）；后续将提前做好计划并按进度执行
|  | 时效指标 | 半年资金拨付金额占比 | ≥ 80 % |  | 90% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 211.88 万元 |  | 211.88万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 申请、评审、中期、验收信息化率 | ≥ 95 % |  | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 依托单位系统投诉率（问卷调查） | ≤ 5 % |  | 0% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。