## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年北京市科学技术奖励工作办公室科技奖励奖金及奖励相关工作
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术奖励工作办公室
项目负责人 |  |  | 刘慧 |  |  | 联系电话 | 66176264
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 6559.95 | 6559.95 | 6294.1813 | 10 | 95.95% | 9.5949
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6559.95 | 6559.95 | 6294.1813 | - | 95.95% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2022年—2022年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：完成北京市科学技术奖的提名、审查受理、评审和颁奖；2021年度北京市科学技术奖、评审；开展年度获奖成果宣传与推广交流；根据国家科学技术奖的工作安排开展国家奖的征集、提名；完成科技奖励政策研究以及政策宣讲等。按照2019年7月市政府令第287号发布的《北京市科学技术奖励办法》，每年度北京市科学技术奖励将评选出突出贡献中关村奖获奖者不超2名，杰出青年中关村奖获奖者不超10名，国际合作中关村奖获奖者不超10名，项目奖总数不超200项，其中一等奖不超50项（特等奖不超2项）。通过科技奖励工作，使优秀科技人才和项目脱颖而出，使科研人员得到表彰，为提升原始创新水平、促进关键核心技术攻关、推动成果转移转化、构建高精尖经济结构、实现北京高质量发展,发挥更加积极的导向和激励作用，为北京建设国际科技创新中心提供有力支撑。 |  |  |  |  | （1）完成2021年度北京市科学技术奖评审与颁奖，16人，191项项目获奖，获奖成果在突破原始创新、支撑高精尖产业发展、服务国家重大需求、保障人民幸福生活等方面发挥了重要作用；（2）创新政策宣讲形式，通过线上宣讲，配合政策宣讲动画视频，累计培训4000余人。 （3）对获奖成果和人物进行集中宣传，覆盖央媒、市媒等各级媒体，网媒、视媒、纸媒、声媒等全媒体类型。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 人物奖授奖数 | ≤ 22 人次 |  | 16人次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 政策宣讲覆盖人数 | ≥ 1000 人次 |  | 4000人/次 | 2 | 1.6 | 宣讲形式由线下转为线上，因不受场地限制，覆盖人数大幅增加
|  | 数量指标 | 项目奖授奖数 | ≤ 200 项 |  | 191项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 国家科学技术奖提名数符合国家奖励政策 | 100 % |  | 2022年度国家科学技术奖未启动提名工作 | 2 | 0 | 2022年度国家科学技术奖未启动提名工作
|  | 数量指标 | 项目奖提名数 | ≥ 500 项 |  | 852项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 重点宣传成果数 | ≥ 30 项 |  | 40项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 人物奖提名数 | ≥ 80 人次 |  | 198人次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 政策宣讲场次 | ≥ 10 场次 |  | 8场次 | 1 | 0.8 | 2022年开展政策宣讲共8次
|  | 质量指标 | 宣传渠道覆盖率：覆盖央媒、市媒等各级媒体，网媒、视媒、纸媒、声媒等全媒体类型 | 100 % |  | 全覆盖 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 国家科学技术奖有关制度要求符合率 | 100 % |  | 2022年度国家科学技术奖未启动提名工作 | 5 | 0 | 2022年度国家科学技术奖未启动提名工作
|  | 质量指标 | 奖励范围覆盖率：覆盖高校、院所、企业等各类型创新主体；覆盖新一代信息技术、生物医药、人工智能、集成电路、新材料等我市重点发展产业的基础研究和技术创新成果 | 100 % |  | 全覆盖 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 奖励政策研究与数据统计分析 | ≤ 12 月 |  | 7月形成北京市科技奖励制度研究报告 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 北京市科学技术奖评审授奖 | ≤ 12 月 |  | 11月发布奖励决定 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤ 12 月 |  | 12月完成项目资金支出 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 国家科学技术奖提名进度与国家科学技术奖提名工作要求相符度 | 100 % |  | 2022年度国家科学技术奖未启动提名工作 | 2 | 0 | 2022年度国家科学技术奖未启动提名工作
|  | 时效指标 | 成果宣传与推广交流贯穿1-12月 | ≤ 12 月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 6559.95 万元 |  | 6294.181284万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使优秀科技人才和项目脱颖而出，使科研人员得到表彰，为提升原始创新水平、促进关键核心技术攻关、推动成果转移转化、构建高精尖经济结构、实现北京高质量发展,发挥更加积极的导向和激励作用，为北京建设国际科技创新中心提供有力支撑。 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 30 | 29 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 候选者、提名者、获奖者、评审专家满意度 | ≥ 90 % |  | 95% | 10 | 9.5 | 支撑材料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 88.49
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。