## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 实验室物理空间保障
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市实验室服务保障中心
项目负责人 |  |  | 梁廷政 |  |  | 联系电话 | 55571287
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 496 | 496 | 408.6 | 10 | 82.38% | 8.2379
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 496 | 496 | 408.6 | - | 82.38% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障2022年建筑地下主体工程建设按计划顺利完成，保障建筑地下主体工程建设安全。北京市实验室服务保障中心作为项目建设主体和法人单位，负责项目建设统筹推进工作。委托第三方专业机构对项目建设开展全过程跟踪服务，协调推进工程建设过程中的政策落实、方案设计、招标采购、建设质量、投资控制、进度管理等环节。及时协调工程建设过程中的困难和问题，保障工程建设任务按进度高效有序完成。 |  |  |  |  | 实验室建设工程地下工程建设进展顺利，目前部分梁柱已出正负零。已取得前期准备函、过规合一初审意见函、施工准备函等行政审批文件，完成了项目建议书和初步设计方案。实验室工程建设第三方审计保障了工程建设资金控制在预算范围内，合规合法、按时支出，实验室项目管理保障了进度、计划按期执行，完成了本项目的预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 前期准备函 | ≥2件 |  | 2件 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 多规合一初审意见函 | ≥2件 |  | 2件 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 施工准备函 | ≥2件 |  | 2件 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 初步设计方案 | ≥2套 |  | 2套 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 项目建议书（代可研报告） | ≥2册 |  | 2册 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 土方、护坡、降水工程竣工验收合格 | 好 |  | 好，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 时效指标 | 项目执行期内完成项目总结 | 好 |  | 好，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤496万元 |  | 408.6万元 | 10 | 10 | 脑中心二期办公楼未达到过户条件，74万元经费未支出。对外委托业务费实际招标金额小于预算金额，13.4万元未支出
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为实验室提供物理空间保障 | 良 |  | 良，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 通过工程建设环境评价 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 为地上空间建设筑牢基石 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参建各方满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.2379
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。