## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 实验室建设体系支撑
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市实验室服务保障中心
项目负责人 |  |  | 杨璇 |  |  | 联系电话 | 55571265
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 146.82 | 146.82 | 91.7585 | 10 | 62.5% | 6.2497
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 146.82 | 146.82 | 91.7585 | - | 62.5% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 关注国内外实验室等最新动态，学习借鉴有关经验做法，探索北京市服务保障措施建议；完成科研人才保障专题研究工作；评估实验室相关预算合理性，为地方经费保障提供依据。 |  |  |  |  | 已按期完成国内外实验室动态挖掘，实验室建设相关研究、人才保障、科研办公空间房租预算评估等工作，形成相关报告及成果，为地方经费保障、政策制定等提供依据，有效支撑了北京市实验室服务保障工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国内外实验室动态信息 | 4份 |  | 4份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 实验室建设相关专题研究报告 | 3篇 |  | 3篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 支撑北京市实验室建设的研究报告 | 1篇 |  | 1篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 支撑北京市实验室建设服务保障政策建议 | 5项 |  | 6项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 人才服务保障专题报告 | 4篇 |  | 4篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 人才服务保障研究报告 | 1篇 |  | 1篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 科研办公空间房租预算评估报告 | ≥1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 人才服务保障工作建议纳入北京市相关支持政策 | 优良 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 支撑市财政关于科研办公空间房租预算评估工作 | 优良 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成支撑北京市实验室建设的研究报告（2022年12月） | ≤12月 |  | 2023年4月完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成人才服务保障研究报告（2022年12月） | ≤12月 |  | 2023年4月完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制金额 | ≤146.82万元 |  | 91.758534万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑北京市实验室服务保障体系建设 | 优良 |  | 优，达成年度指标 | 30 | 29 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实验室满意度 | ≥85% |  | 93% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.2497
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。