## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 搬迁综合后勤保障工作（保障中心）
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市实验室服务保障中心
项目负责人 |  |  | 王晶晶 |  |  | 联系电话 | 55571288
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 40.32 | 40.32 | 35.7 | 10 | 88.54% | 8.8542
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 40.32 | 40.32 | 35.7 | - | 88.54% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：保障搬迁综合后勤保障正常运行 |  |  |  |  | 按照市机关事务管理局要求，按照每人每月840元的标准，据实为中心在职人员结算餐费，较好完成年度目标，有力保障正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 后勤保障人数 | 40人 |  | 37人 | 15 | 13.88 | 原因分析：部分人员调出；公开招聘人员尚未办理入职。改进措施：加强干部队伍配备
|  | 质量指标 | 食品质量安全合格 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按期结算 | 12月 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤40.32万元 |  | 35.7万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障后勤正常运行 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.7342
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。