## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 财务管理软件购置安装（审评中心）
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技审评中心
项目负责人 |  |  | 张建生 |  |  | 联系电话 | 55571217
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 9.6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 9.6 | 6 | 6 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保证中心财务核算工作的正常开展，购置用友服务软件1套，保障中心工作的正常运转。 |  |  |  |  | 安装北京中科汇友科技有限公司“用友GRP-U8行政事业财务管理软件（Manager-C版）”一套，保证了财务核算及相关工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 用友财务软件（Manager-C版） | ≥1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤5% |  | 0 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成软件安装时间（2022年11月前） | ≤11月 |  | 12月完成 | 10 | 8 | 疫情影响，办公楼无法进入
|  | 成本指标 | 预算控制额度 | ≤9.6万元 |  | 6万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中心正常财务核算 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 13 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 软件使用年限 | 长期 |  | 长期 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 8 | 机构运转类项目，根据财务人员实际使用满意情况填报，未形成书面意见
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。