## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 园区发展建设和促进
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村高科技产业促进中心
项目负责人 |  |  | 杜玲 |  |  | 联系电话 | 88828859
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 94.4034 | 82.5737 | 10 | 87.47% | 8.7469
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 94.4034 | 82.5737 | - | 87.47% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推动中关村各分园产业、创新、空间等统筹布局，形成优势互补、各具特色的统筹协同发展格局。指导和支持产业园区明确功能定位，完善产业服务设施和公共服务设施，支持打造10-15家标杆性特色园发展。 |  |  |  |  | 推动中关村各分园产业、创新、空间等统筹布局，形成优势互补、各具特色的统筹协同发展格局。指导和支持产业园区明确功能定位，完善产业服务设施和公共服务设施，支持10家高品质特色园发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 梳理跟踪分析园区数量 | ≥20个 |  | 25个 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 园区实地调研交流对接 | ≥10次 |  | 12次 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 覆盖分园数量 | ≥5个 |  | 6个 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤6月 |  | 6个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤95万元 |  | 82.57万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区产值增速 | ≥15% |  | 16.7% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 园区特色化水平 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 园区运营服务水平 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区服务满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 支撑材料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 95.7469
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。