## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首都科技条件平台与创新券组织实施与管理（追加）
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村高科技产业促进中心
项目负责人 |  |  | 刘罡 |  |  | 联系电话 | 88827102
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 134.7 | 107.2096 | 10 | 79.59% | 7.9591
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 134.7 | 107.2096 | - | 79.59% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入落实国家及本市相关文件要求，通过组织实施首都科技条件平台，充分发挥政府财政资金的引导带动作用，持续推动高校院所等单位科研仪器设备资源的开放共享，不断提高科技资源利用效率，将首都科技资源优势转化为创新发展优势，为实施创新驱动发展战略、建设国际科技创新中心提供重要支撑；通过持续组织实施首都科技创新券政策，支持企业和创业团队充分利用高校院所的科技资源，开展科研合作，降低企业研发成本、促进企业和创业团队技术创新能力提升。 |  |  |  |  | 持续深入落实国务院70号文、北京市34号文等文件要求，组织实施首都科技条件平台专项，深入推进科技资源的梳理与整合，开展绩效考核后补助工作，90家开放单位共促进1.59万台套、原值151亿元的科研设施与仪器向社会开放共享，考评周期内为6388家企业提供测试分析、联合研发等服务，服务合同达到38.9亿元，为本市企业开展研发创新提供了良好支撑服务作用，不断将科技资源优势转化为创新发展优势，为实施创新驱动发展战略、建设国际科技创新中心提供有力支撑；继续开展首都科技创新券政策，通过进一步推进首都科技创新券工作,推动北大、清华、北科大以及中科院等实验室与46家小微企业和创业团队签订合同，开展科研合作，共开展46项创新券项目合作，全年共使用创新券经费796.3507万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织政策宣传培训活动次数 | ≥5场 |  | 8场 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 组织科研资源对接活动次数 | ≥5场 |  | 7场 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 整理典型案例 | 6个 |  | 17个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 支持小微企业和创业团队数量 | ≥40家 |  | 46家 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 形成条件平台数据统计分析年报 | 1份 |  | 1份 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 形成创新券数据统计分析年报 | 1份 |  | 1份 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 进行首都科技条件平台科技资源梳理；组织召开平台和创新券宣传活动；持续开展首都科技创新券发放和兑现工作 | ≤9月 |  | 9个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开展首都科技条件平台绩效考评工作；完成全年度的创新券发放工作；对平台和创新券工作开展数据的统计分析，并进行工作的总结和提升 | ≤12月 |  | 5个月 | 5 | 4 | 由于资金批复时间较晚，统计分析工作开展时间延期开展
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤137万元 |  | 107.2096万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高校院所等单位科研仪器设备开放程度进一步提高 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9.5 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 企业获取政策支持便利性进一步提升 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9.5 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 企业创新能力进一步提升 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9.5 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | ≤5% |  | 0% | 10 | 9 | 工作任务已完成，因时间周期较短，未开展满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 94.4591
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。