## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 分园新兴产业培育及前沿颠覆性项目挖掘
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村高科技产业促进中心
项目负责人 |  |  | 房慎冲 |  |  | 联系电话 | 88827156
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 235 | 235 | 215.63 | 10 | 91.76% | 9.1757
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 235 | 235 | 215.63 | - | 91.76% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展分园新兴产业培育工作，围绕中关村各分园主导产业，支持集成电路、轨道交通、医药健康等科技创新企业在分园集聚，支持50家左右的企业在分园集聚创新发展，支持企业开展技术研发、平台搭建、产业化落地等，推动分园特色产业高端化、差异化、特色化创新发展。 2.前沿颠覆性项目挖掘工作。主要任务是前沿技术企业、颠覆性技术项目的挖掘、服务、培育等，具体如下：旨在聚焦重点产业领域，拟挖掘前沿技术企业20家，提供重点支持与服务；面向医药健康、信息技术、新材料等领域，拟挖掘颠覆性技术项目7个；做好前沿技术企业和颠覆性项目的信息动态跟踪工作，形成前沿技术企业与颠覆性项目信息表；开展需求对接、宣传展示、政策解读等活动。 |  |  |  |  | 1.开展分园新兴产业培育工作，围绕中关村各分园主导产业，支持集成电路、轨道交通、医药健康等科技创新企业在分园集聚，支持86家左右的企业在分园集聚创新发展，支持企业开展技术研发、平台搭建、产业化落地等，推动分园特色产业高端化、差异化、特色化创新发展。 2.前沿颠覆性项目挖掘工作。主要任务是前沿技术企业、颠覆性技术项目的挖掘、服务、培育等，具体如下：旨在聚焦重点产业领域，拟挖掘前沿技术企业40家，提供重点支持与服务；面向医药健康、信息技术、新材料等领域，挖掘颠覆性技术项目15个；做好前沿技术企业和颠覆性项目的信息动态跟踪工作，形成前沿技术企业与颠覆性项目信息表；开展需求对接、宣传展示、政策解读等活动，共举办8场活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 吸引符合主导产业的企业落地数量 | ≥50个（套） |  | 86个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 挖掘前沿技术企业 | ≥20家 |  | 40家 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 挖掘颠覆性项目 | ≥7个（套） |  | 15个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 吸引落地企业研发投入强度 | ≥8% |  | 23.29% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 挖掘前沿企业和颠覆性项目的技术水平 | 优良中低差 |  | 优，挖掘了一批国际领先的前沿颠覆性技术 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目预算控制数 | ≤235万元 |  | 215.63万元 | 10 | 9.18 | 专家劳务费共计31.8万元，由于疫情原因和实际工作需求，减少了专家咨询频次，实际支出专家劳务费18.17万元。其他商品支出共计3.24万元，拟用于项目执行中临时性、突发性项目支出，实际执行过程中暂无遇到此类情况，因此，相关费用未支出
|  | 成本指标 | 完成资金拨付（2022年12月底前） | ≤12月 |  | 12月底前拨付 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 掌握各分园主导产业运营状态、重大布局、经济贡献、发展需求等基本情况 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 通过资金支持和精准服务，推动企业快速发展，并带动社会资本的持续投入 | 优良中低差 |  | 优，促进企业融资超过10亿元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 鼓励企业加大研发力度，解决并掌握关键核心技术 | 优良中低差 |  | 优，撬动企业研发投入10倍以上 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.3557
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。