## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 科技新场景建设及政府采购促进专项工作项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村政府采购促进中心
项目负责人 |  |  | 王剑楠 |  |  | 联系电话 | 010-88827052
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 197.98 | 169.8397 | 10 | 85.79% | 8.5786
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 197.98 | 169.8397 | - | 85.79% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是完成应用场景相关技术企业调研，开展应用场景底层技术、技术产品梳理工作，深挖一批底层技术企业，推动在应用场景项目中示范应用。 二是围绕首创产品首次进入市场、首台（套）保险补贴、重点应用场景项目建设、应用场景揭榜挂帅等支持内容，通过政策创新研究、组织项目征集等工作，完成相关资金支持项目组织实施工作。 三是围绕重点领域，组织开展首台（套）供需对接、应用场景供需对接等对接活动。 四是重点推出20个左右具有首都特色的引领性、示范性、标杆性的重大应用场景，形成第四批北京市应用场景项目清单。 |  |  |  |  | 一是调研走访80家应用场景及首台（套）企业等重点单位并形成调研报告，梳理10个领域应用场景技术产品、首台（套）重大技术装备及首创产品等400余项，推动100余项技术产品与应用场景单位实现对接。 二是制定并组织实施首创产品首次进入市场、首台（套）保险补贴、重点应用场景项目建设、应用场景揭榜挂帅支持政策，形成12篇科技新场景及政府采购促进相关研究报告。经形式审查、专家评审等环节，对北汽福田等6个重点应用场景示范项目支持资金1498万元，对45个首创产品首次进入市场项目支持资金共计6875万元。 三是围绕科研仪器、医药健康、智能制造、绿色低碳领域组织8场应用场景及首台（套）等供需对接活动，推动200余家技术产品企业与高校和市属国有企业等需求单位实现对接。 四是开展市级重大应用场景遴选发布工作，形成30项第四批市级重大应用场景，经市政府同意，并予以公开发布。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 推出市级重大应用场景建设项目进行发布宣传 | ≥20项 |  | 30项 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 推动国际国内首创产品示范应用 | ≥15项 |  | 45项 | 2 | 1.8 | 因该项目为征集类项目且首次开展征集，年初制定绩效指标值低于实际征集情况。下一步，结合市场实际情况，做好评估预判，年度指标值设定更加合理
|  | 数量指标 | 应用场景、首台（套）对接活动 | ≥6场 |  | 8场 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 推动底层核心技术迭代创新 | ≥5项 |  | 10项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 推动独角兽企业技术产品市场应用 | ≥5个 |  | 1个 | 1 | 0.2 | 推动开展了独角兽企业场景应用与供需对接工作，但获得首创产品及应用场景示范应用政策资金支持的独角兽企业较少，下一步加大对独角兽企业的宣讲力度，推动独角兽企业的产品进入市场，推动市场应用
|  | 数量指标 | 推动关键核心技术供给单位与应用场景需求单位实现对接 | ≥100项 |  | 100项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 形成政府采购和应用推广、应用场景建设有关政策研究报告 | ≥10篇 |  | 12篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 形成应用场景技术解决方案以及首台（套）技术产品清单 | ≥300项 |  | 400项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 调研走访应用场景、首台（套）重点单位、企业 | ≥80家 |  | 80家 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 科技新场景建设及政府采购促进专项工作任务验收通过率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成科技新场景建设及政府采购促进专项工作 | ≤12月 |  | 4月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤198万元 |  | 169.8397万元 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 专家咨询人均成本 | 800元/人天 |  | 800元/人天 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持应用场景、首台（套）相关技术迭代创新、应用落地 | ≥8000万元 |  | 1亿元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过应用场景、首台（套）、底层技术应用，推动相关技术及产品落地，形成可复制推广的典型案例 | ≥3个 |  | 5个 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 通过应用场景建设及首台（套）产品，聚焦节能环保水平应用场景，提升智慧城市节能环保水平 | 优良中低差 |  | 达到年度指标，推动数字能源、绿色低碳、智慧农业等领域应用场景项目建设，实现能源高效利用，提升生态环境建设 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 带动关键核心技术攻关迭代 | 优良中低差 |  | 达到年度指标，通过项目支持、供需对接等，推动人工智能、区块链、集成电路等底层技术实现示范应用及迭代升级 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与企业机构满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5786
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。