## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中关村论坛及常态化系列活动组织策划专项工作
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村政府采购促进中心
项目负责人 |  |  | 王智勇 |  |  | 联系电话 | 010-88827031
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 60.65 | 34.3182 | 10 | 56.58% | 5.6584
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 60.65 | 34.3182 | - | 56.58% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实协助策划中关村论坛总体方案并组织实施，协助对接国家部委、相关执委会成员单位等各类主承办单位，论坛会议、发布、大赛等活动组织实施，策划并组织实施常态化系列论坛活动，统筹论坛会务组织实施工作等工作职责，持续完善论坛工作机制，不断丰富论坛活动内容，进一步提升中关村论坛举办水平，为做好中关村论坛相关活动的组织策划实施等工作提供有力支撑。 |  |  |  |  | 按照项目批复要求，一是完成中关村论坛整体方案、主题、版块策划研究和中外知名论坛会展运营模式研究两项委托业务工作，均按期提交3份工作报告，并提供相应的工作支撑。二是完成相应办公用品采购，有效保障项目顺利实施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成论坛总体方案、常态化系列活动工作机制、平行论坛活动清单、常态化系列活动清单等相关工作成果 | ≥4篇 |  | 4篇 | 20 | 20
|  | 数量指标 | 组织召开专家座谈研究会 | 20次 |  | 20次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 参与专家数量 | 100人次 |  | 100人次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 形成相关研究报告、调研报告 | ≥2篇 |  | 3篇 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤10月 |  | 7月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 60.65万元 |  | 34.3182万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过调研带动中关村论坛举办质量提升 | 有所提升 |  | 组织实施国内外知名会展运营模式研究和论坛策划研究，对知名论坛会展主承办机构调研考察，充分吸取先进办会经验，充分运用到论坛筹办工作中，进一步提升论坛筹办质量 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 中关村论坛 国际影响力 | 有所提升 |  | 开展常态化系列活动组织实施研究，提高论坛常态化活动国际化元素比例，邀请国际权威领域专家参会，进一步提升论坛国际影响力 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会企业 满意度指标 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.6584
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。