## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 建设高水平人才高地科技人才政策研究
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技人才发展中心（北京海外学人中心中关村分中心)
项目负责人 |  |  | 张蕊 |  |  | 联系电话 | 88828983
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 0.88 | 10 | 8.8% | 0.88
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 0.88 | - | 8.8% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京、上海、粤港澳大湾区已出台政策的实施效果以及实施过程中存在的问题和实施成效进行分析研究，为有效地制定建设高水平人才高地科技人才政策提供可靠的理论依据和建设性意见,以期通过实施更加科学、系统、合理的科技人才政策,以新理念新战略新举措支撑高水平人才高地建设。 |  |  |  |  | 课题围绕高水平人才高地建设深入分析北京、上海、粤港澳大湾区高水平人才高地现状及政策，借鉴国外高水平人才高地形成规律及政策，剖析北京高水平人才高地建设面临的问题，从而提出北京建设高水平人才高地的政策框架的初步设想，为北京进一步提高创新创业活力、建设世界重要人才中心和创新高地提供有力支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 | ≥1篇 |  | 1篇 | 7.5 | 7.5
|  | 数量指标 | 政策汇编 | ≥1本 |  | 1本 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 政策建议 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 形成报告及汇编 | ≤2022年12月31日 |  | 2023-04-24 | 10 | 10 | 追加预算下达较晚，且使用期限延至2023年4月30日。受预算调整及疫情影响，课题整体进度相应进行了调整
|  | 成本指标 | 咨询费 | ≤4.8万元 |  | 0.88万元 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 差旅费 | ≤3万元 |  | 0 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 劳务费 | ≤2万元 |  | 0 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 其他商品和服务支出 | ≤0.2万元 |  | 0 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 探索形成科技人才政策建设性意见，并具有一定前瞻性 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 对高水平人才高地建设相关工作开展有一定的支撑作用 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管处室满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.88
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。