## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 科技人才管理服务与培养
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技人才发展中心（北京海外学人中心中关村分中心)
项目负责人 |  |  | 蔡静 |  |  | 联系电话 | 88828983
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 199.6286 | 199.3886 | 109.4212 | 10 | 54.88% | 5.4878
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 199.6286 | 199.3886 | 109.4212 | - | 54.88% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）按专家处要求，完成各类人才计划日常管理、对接联系和结题相关工作，同时按照十大高精尖产业领域，分层分类建立首都科技人才专家委员会，发挥建言献策作用。 （2）为科技人才提供科技人才服务。 （3）宣讲线上开展6场，线下开展6场。 （4）按专家处及全市积分落户工作申报要求，开展政策对接、梳理，电话咨询和回拨，申报数据复核、终审，数据提交、数据比对，应急处理、相关单位对接、网信办值守、总结分析、制度完善等工作。 （5）打造科技人才信息平台，及时推送政策信息，为科技人才提供线上跨领域交流合作的渠道。 |  |  |  |  | 1.配合专家处完成2022年新星计划等人才计划评审，2022年相关人才计划日常管理工作，包括拔尖人才结题验收、科技新星和领军人才过程管理和结题验收等工作，撰写TR35分析报告、创业新星申报条件优化分析报告和2010-2021年新星计划入选人员成长分析报告等3篇报告。 2.根据专家处及全市积分落户工作统一要求，完善解读口径、操作手册等文件，申报、部门审核结果汇总阶段开展申报材料的审核工作，部门复核及积分排名阶段针对异议诉求进行复核，全年受理电话咨询工作。 3.宣讲线上开展6场，线下开展6场。 4.建设线上科技人才交流服务社区，打造科技人才信息平台，及时推送政策信息，为科技人才提供线上跨领域交流合作的渠道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建言献策报告 | ≥2篇 |  | 3篇 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 联系活动 | ≥4场 |  | 0 | 1.5 | 0 | 未成立专家委员会，未专门开展咨询活动进行咨询，但通过电话等方式，咨询了相关领域专家完成了报告撰写
|  | 数量指标 | 调研报告 | ≥1篇 |  | 0 | 1.5 | 0 | 因高聚细则修订，2022年未启动项目申报，未进行相关人才调研。项目评审启动后及时联系服务相关人才
|  | 数量指标 | 专题活动 | ≥3场 |  | 0 | 1.5 | 0 | 因高聚细则修订，2022年未启动项目申报，未开展相关人才专题活动。项目评审启动后及时联系服务相关人才
|  | 数量指标 | 融创基地建设及提供相关服务 | 1-2个 |  | 0 | 1.5 | 0
|  | 数量指标 | 积分落户审核人数 | ≥150人 |  | 149人 | 1.5 | 1.4
|  | 数量指标 | 积分落户接听电话时长 | ≥3600分钟 |  | 3600分钟 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 搭建线上科技人才交流服务社区架构 | ≥1个 |  | 1个 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 全年举办政策宣讲场次 | ≥12场 |  | 12场 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 北京市科技人才参与人数 | ≥1000人 |  | 2000人 | 1.5 | 1.5
|  | 质量指标 | 获得领导批示 | ≥1篇 |  | 1篇 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 为政策修订做好数据支撑 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 做好政策宣讲 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 加强工作人员培训 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 政策、活动信息推送 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 政策宣讲平均每个月1场 | ≥1场 |  | 1场 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 定期召开工作会议对接调整架构 | ≥5场 |  | 5场 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 全部工作任务完成时间 | ≤2022年12月前完成 |  | 积分落户工作2022年7月11日之前完成，其他部分工作内容2023年4月完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 委托业务费 | ≤123.7686万元 |  | 103.671165万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 咨询费 | ≤65.6万元 |  | 5.39万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 会议费 | ≤6.24万元 |  | 0 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 印刷费 | ≤0.3760万元 |  | 0 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 其他商品和服务支出 | ≤3.404万元 |  | 0.36万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技人才评价 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 聚焦科技人才相关需求，帮助解决人才在工作中的困难和需求，优化北京市科技人才服务环境、活动改进成效 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 政策修订并完善 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 能够按照政策要求进行申报 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 人才吸引 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 平台完成试运行 | 优良中低差 |  | 良，部分达成年度指标且有一定效果 | 3 | 2 | 受预算下达及疫情影响，综合考虑项目实施难度，该项目已按照委托单位申请延长委托期限，整体进度进行了相应调整，平台正在建设过程中
|  | 社会效益指标 | 完成架构搭建，有试用性群体 | ≥500人/家 |  | 已完成整体架构初步搭建，正在建设过程中 | 3 | 2 | 平台正在建设过程中，完成后组织试用
|  | 可持续影响指标 | 宣讲受众对政策了解程度 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 试用群体对该平台有一定了解并推荐其他用户试用 | 优良中低差 |  | 良，部分达成年度指标且有一定效果 | 3 | 2 | 平台正在建设过程中，已通过多种途径向科技人才进行宣传，目标群体对该平台有一定了解
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试用群体、主管处室及社会满意度指标 | ≥90% |  | 90% | 5 | 4.5 | 基本满意
|  | 服务对象满意度指标 | 创新主体满意度 | ≥92% |  | 95% | 5 | 4.5 | 基本满意
[7 empty] | 100 | 85.3878
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。