## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京创新主体国际科技合作能力提升
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京国际科技合作中心（北京港澳台科技合作中心）
项目负责人 |  |  | 王旖琪 |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 170 | 169.75 | 46.3938 | 10 | 27.33% | 2.7331
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 170 | 169.75 | 46.3938 | - | 27.33% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是围绕服务外资研发机构，召开8场政策宣讲会，对接联络80家以上在京外资研究机构；同时梳理“两区”建设中吸引国际创新资源相关政策，进一步分类整理，形成“政策包”； 二是围绕北京国际科技合作现状梳理，搜集200家单位开展国际科技合作信息，按照区域、领域、研究阶段、合作方式等不同轴向，增加不同单位的GIS（Geographic Information System地理信息系统），初步完成北京市国际科技合作地图的搭建； 三是围绕调研创新主体，一是调研10家以上创新主体；二是完成5篇以上京外创新园区吸引国际创新资源对比分析报告；三是提出2个国际科技合作相关问题； 四是围绕开展科技服务，一是召开10场以上国际科技合作相关会议，组织凝练10个以上国际科技合作项目，组织参加各类科技服务培训人数100人以上。 |  |  |  |  | 一是围绕服务外资研发机构，召开9场政策宣讲会，对接联络82家在京外资研究机构；同时梳理“两区”建设中吸引国际创新资源相关政策50份，进一步分类整理，形成“政策包”； 二是围绕北京国际科技合作现状梳理，搜集300家单位开展国际科技合作信息，按照区域、领域、研究阶段、合作方式等不同轴向，增加不同单位的GIS，完成北京市国际科技合作地图的搭建； 三是围绕调研创新主体，一是调研20家创新主体；二是完成6篇京外创新园区吸引国际创新资源对比分析报告；三是提出5个国际科技合作相关问题； 四是围绕开展科技服务，一是召开22场国际科技合作相关会议，组织凝练19个国际科技合作项目，组织参加各类科技服务培训人数143人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对接在京外资研发机构 | ≥80家 |  | 82家 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 开展国际科技合作相关会议 | ≥8场 |  | 22场 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 创新主体调研报告 | ≥10份 |  | 10份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 提出国际科技合作共性问题 | ≥2个 |  | 4个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 服务国际科技合作科技项目 | ≥10个 |  | 19个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 参加科技服务培训人数 | ≥100个 |  | 143个 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 各项工作按照计划完成（2022年12月） | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤170万元 |  | 124.39265万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京创新主体国际科技合作能力实现提升 | 好 |  | 好、达成年度指标 | 30 | 29 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加国际科技培训人员满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 支撑材料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 90.7331
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。