## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 推动北京与港澳台地区科技协同创新
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京国际科技合作中心（北京港澳台科技合作中心）
项目负责人 |  |  | 王旖琪 |  |  | 联系电话 | 82697975
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 95 | 94.98 | 64.5349 | 10 | 67.95% | 6.7946
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 95 | 94.98 | 64.5349 | - | 67.95% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以全球视野谋划与推动创新，充分发挥京港澳台四地的科技创新资源优势，深化科技交流与合作，不断提升北京市科技创新的国际影响力，围绕高精尖领域，以企业创新需求为导向，以北京市科技创新政策为支撑、以市场化服务为手段，充分调动四地高校院所、科技型企业等创新主体活力，培育一批技术创新平台与联合研发实验室，吸引一批优质的技术、科研机构以及高端人才落地北京。 |  |  |  |  | ①推动京港科技协同创新平台建设工作，进一步促进京港科技创新领域的交流与合作，以京港科技协同创新平台为依托，推动京港在科技创新、企业国际化发展等方面的合作。②成功组织京澳医疗健康领域项目路演活动、京澳人工智能技术交流活动、第25届京台科技论坛京台绿色智造产业发展论坛、京台人工智能线上交流活动、京台生物医药线上交流活动等多场港澳台科技活动。③推动中关村青创（北京）国际科技有限公司与普强公司签订战略合作协议、推动台湾保健联盟协会与京台产业园签订战略合作协议 ④顺利完成港澳台联合研发课题有关结题、立项等相关工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织京港澳台项目对接、路演活动组织京港澳台项目对接、路演活动 | ≥5次 |  | 5次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 线上线下活动参会人数 | ≥1000人次 |  | 1050人次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 意向合作或港澳台技术、企业落地北京 | ≥2项 |  | 2项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 组织北京市科技型中小企业参加港澳台国际展会 | ≥2次 |  | 2次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 对接港澳台三地的政府、工商界以及社团组织等机构，促进官方之间以及官方与民间机构的交流合作 | ≥6个 |  | 6个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 储备港澳台联合研发项目 | ≥10项 |  | 12项 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 拓展港澳台科技合作资源 | 好坏 |  | 好，达到年度指标 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 形成京港澳台科技政策研究报告 | ≥1份 |  | 2份 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年12月底前提交港澳台科技合作总结报告 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年12月底前收集港澳台优质科技项目15个 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤95万元 |  | 64.5349万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展京港澳台项目对接交流，扩大港澳台科技合作的影响力 | 好坏 |  | 好，达到年度指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 初步建立起京港澳台科技合作交流机制，逐步建立起京港澳台科技合作品牌活动 | 优良中低差 |  | 优，达到年度指标 | 15 | 14 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加京港澳台科技交流活动人员满意度 | ≥90% |  | ＞90% | 10 | 9 | 参加港澳台科技交流活动人员满意度较高，但未填写满意度调查问卷，后续工作会重点关注
总分 | [6 empty] | 100 | 94.7946
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。