## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 办公区综合事务运行维护
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心
项目负责人 |  |  | 范雪静 |  |  | 联系电话 | 55578032
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 150.1313 | 150.1313 | 147.7027 | 10 | 98.38% | 9.8382
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 150.1313 | 150.1313 | 147.7027 | - | 98.38% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，有效提高委系统职工安全意识和处置突发事件能力，确保楼宇运行安全，提升服务保障能力。对部分办公用房进行改造，达到优化办公环境、集约利用办公空间、圆满完成搬迁任务的目标。保障理发室业务正常开展，保障机房正常运行。 |  |  |  |  | 通过项目实施，加强了西直门南楼疫情防控能力，有效提高了委系统职工安全意识和处置突发事件能力，保证了楼宇运行安全，提升了服务保障能力。完成了部分办公用房进行改造工作，达到了优化办公环境、集约利用办公空间的目的、圆满完成了搬迁任务的目标。保障了理发室业务正常开展，保障了机房正常运行。保障视频答辩会场正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除3个卫生间 | 3个 |  | 1个 | 5 | 1.67 | 经实地勘查测量后根据实际情况调整修缮方案。以后加强事前评估工作，确保按照方案顺利实施
|  | 数量指标 | 改造19个办公空间 | 19个 |  | 19个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 理发室水电供应率不小于95% | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 视频答辩会议运行率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 符合建筑装饰行业维修改造标准 | 良好 |  | 良好，达成年度指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 报修服务响应时间 | ≤1小时 |  | ≤1小时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤150.131343万元 |  | 147.702671万元 | 10 | 9.84 | 物业费、水、电、取暖费根据实际发生额据实结算，与预算相比稍有节余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公空间有效集约利用 | 良好 |  | 良好，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 保障全年正常用房办公需求 | 良好 |  | 良好，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 优化办公环境、提高办公效率 | 良好 |  | 良好，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 8 | 支撑材料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 91.3482
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。