## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 领导驾驶舱内容建设
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心
项目负责人 |  |  | 安宁 |  |  | 联系电话 | 55578050
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 331 | 327.75 | 10 | 99.02% | 9.9018
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 331 | 327.75 | - | 99.02% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合国际科创中心建设要求，持续推进驾驶舱内容建设，强化数据分析挖掘与开放共享，构建国际科技创新中心建设相关工作专题，实时更新维护领导驾驶舱数据内容，优化展示效果，全面强化对市领导驾驶舱的支撑与服务，进一步提高决策支撑力度。 |  |  |  |  | 推进驾驶舱专题建设、内容更新及前端展示优化：实现42项科技资源多维度分析，保障原有7个专题内容更新，新增构建产业图谱、政务服务、对外辐射等3个专题，以及文献检索下载和报告智能生成等功能；完成132个页面、289个图表组件的制作与开发，保障系统稳定安全运行；完成驾驶舱“一张图”改造工作；做好“京智”移动版上线服务保障工作，实现与“京智”移动版对接，确保市领导驾驶舱用户“一站式”访问我委领导驾驶舱。持续跟踪国内外科技创新重大进展和创新成果，向市委办公厅、市政府办公厅报送信息2177条、65.91万字，累计采用86条，获市领导批示1次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据资源项数 | ≥38项 |  | 42项 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 前沿动态报告 | ≥200份 |  | 249份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 用户行为分析报告 | ≤12份 |  | 12份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 数据更新数量 | ≥100条 |  | 461条 | 4 | 3.2 | 年初指标值设置偏低
|  | 时效指标 | 内容更新时间 | ≤5天 |  | ＜5天 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 自动化报告生成 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 产业图谱分析 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报送信息被采 | ≥70条 |  | 86条 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | 321万元 |  | 321万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 咨询费 | 2万元 |  | 1.725万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | 8万元 |  | 5.025万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 功能可持续运行 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 服务领导决策 | 优 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 形成科技信息监测机制 | 高 |  | 高，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 90% |  | 92% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.1018
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。