## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 委系统机关离退休干部党建教育活动
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心
项目负责人 |  |  | 苏莉 |  |  | 联系电话 | 55577973
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 33 | 20.074 | 10 | 60.83% | 6.083
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 33 | 20.074 | - | 60.83% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.组织委系统老干部学习贯彻党的十九大以来历次全会精神及习近平总书记的系列讲话精神； 2.深入学习贯彻《关于进一步加强和改进离退休干部工作意见》文件精神； 3.加强离退休干部党组织建设和思想政治建设； 4.深化为党的事业增添正能量开展各种主题实践活动； 5.切实做好离退休干部服务管理工作； 6.加强老干部工作部门自身建设。 |  |  |  |  | 主要完成了离退休干部支部建设和思想政治建设、离退休干部走访慰问及送温暖活动、离退休干部困难帮扶、离退休干部主题教育及过集体生日活动、组织离退休干部体检等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办春秋季读书班 | 1次 |  | 0 | 2 | 0 | 受疫情影响，取消外出活动
|  | 数量指标 | 开展专题政治教育 | 1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 过集体生日活动 | 1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 组织新春团拜会 | 1次 |  | 0 | 3 | 0 | 此活动由于次年经费被收回，未举办
|  | 数量指标 | 组织教唱革命歌曲 | ≥15次 |  | 0 | 2 | 0 | 疫情原因未举办
|  | 数量指标 | 完成歌咏活动及书画展 | 1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 参加征文和书画活动 | ≥10人次 |  | 22人次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 2月份完成学习中办发文件精神学习 | ≥3小时 |  | 3.5小时 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 每月走访离退休干部 | ≥512小时 |  | 约528小时 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 学习中办发文件精神学习 | 2月 |  | 2月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 过集体生日 | 9月 |  | 11月 | 2 | 1 | 经费10月份下达，11月初组织集体生日
|  | 时效指标 | 市直机关责任制检查 | 9月 |  | 9月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 33万元 |  | 20.074028万元 | 10 | 6.08 | 此活动由于次年经费被收回，导致部分活动无法开展
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保离退休干部队伍的稳定，使离退休老同志安心、舒心，为党的事业增添正能量，为首都建设作出新的贡献 | 优 |  | 确保离退休干部队伍的稳定，做好离退休干部支部建设和思想政治建设，使离退休老同志安心、舒心，为党的事业增添正能量，为首都建设作出新的贡献 | 30 | 29 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老同志满意度 | ≥98% |  | 98% | 10 | 9 | 支撑材料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 82.163
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。