## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 市政府专家咨询委运行保障及科技创新决策研究工作推进
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技创新研究中心
项目负责人 |  |  | 李岩 |  |  | 联系电话 | 55577723
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 66.6545 | 63.4245 | 41.9865 | 10 | 66.2% | 6.6199
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 66.6545 | 63.4245 | 41.9865 | - | 66.2% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| ①全面支撑完成市政府专家咨询委日常工作，完成会议组织、课题研究、决策咨询等事宜； ②跟踪研究并联系了解深圳、上海、浙江等各类决策咨询机构运行情况及改革进展，跟踪了解国外相关智库研究进展； ③选择30-40家智库，建立重点智库成果资料库，定期跟踪汇总智库研究成果。开展决策研究，形成决策专报，为国际科技创新中心建设提供决策支撑。 |  |  |  |  | 1.建立了支撑市政府专家咨询委员会的工作机制，能够满足会议组织、课题研究、决策咨询等工作的顺利开展；2.形成咨询研究报告及调研报告11份，报送决策专报6篇；3.对接联系智库58家，建立重点智库成果资料1库部；4.密切联系专家58人，组织召开会议10次，收集专家建议33条；5.形成《国外科技创新决策咨询机制比较研究与启示》研究总报告1份，分别形成美、英、日、德四个国家科技创新决策咨询机制研究与分析报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询研究报告及调研报告梳理 | ≥10份 |  | 11份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 报送决策专报 | ≥5篇 |  | 6篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 建立重点智库成果资料库数量 | ≥1部 |  | 1部 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥10次 |  | 10次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 对接联系国内外智库数量 | ≥20家 |  | 39家 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 征集专家建议 | ≥20条 |  | 33条 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 密切联系专家数量 | ≥30人 |  | 58人 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 专家满意度 | ≥80% |  | 94% | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 咨询项目任务书预期目标完成率 | ≥80% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 差旅费 | ≤6.4515万元 |  | 0 | 1 | 0 | 因疫情原因，未开展外省市调研。为此，该项经费未支出
|  | 成本指标 | 咨询费 | ≤12.8万元 |  | 4.42万元 | 2 | 0.69 | 因疫情原因，不便开展线下会议咨询，故调整为线上咨询，相关经费支出较低
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤66.6545万元 |  | 41.98654万元 | 2 | 1.24 | 因疫情原因，外省市调研、线下会议咨询及远郊区调研受到影响，相关经费未按计划支出
|  | 成本指标 | 劳务费 | ≤17.7万元 |  | 12.08654万元 | 2 | 1.36 | 按照财政“过紧日子”要求，年内尽量压缩劳务支出，加之受疫情影响，劳务活动受限。部分费用未按计划支出
|  | 成本指标 | 其他商品和服务支出 | ≤4.703万元 |  | 0.48万元 | 1 | 0.1 | 因疫情原因，未开展远郊区调研。为此，除审计费外，其他经费未按计划支出
|  | 成本指标 | 委托业务费 | ≤25万元 |  | 25万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 初步建立起支撑市政府专家咨询委员会的工作机制，培养锻炼专业团队 | 好坏 |  | 好，建立了支撑市政府专家咨询委员会的工作机制，能够满足会议组织、课题研究、决策咨询等工作的顺利开展 | 30 | 28 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管处室满意度 | ≥80% |  | 89% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.0099
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。