## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京国际科技创新中心建设监测评价及对比分析
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技创新研究中心
项目负责人 |  |  | 李岩 |  |  | 联系电话 | 55577723
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 80.668 | 79.668 | 51.754 | 10 | 64.96% | 6.4962
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 80.668 | 79.668 | 51.754 | - | 64.96% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 形成《北京国际科技创新中心建设目标监测分析报告》 1 份，专题分析简报 2 份，建议信息1份。分析厘清创新驱动发展的内涵、外延及其基本特征，完成《北京、上海、粤港澳大湾区创新驱动发展评价报告》1份，形成研究专报 2 份，建议信息1份。同时，通过构建衡量北京国际科技创新中心建设情况的指标体系，从具体指标入手，衡量北京科技创新发展的总体态势，对相关规划目标的创新指标进行绩效评价，明晰北京国际科技创新中心的优势和不足。通过创新驱动发展内涵研究和对比分析究，为相关工作落实提供数据基础，为促进北京国际科技创新中心建设提供决策参考。 |  |  |  |  | 1.同步监测指标数25个；2.已形成“后疫情时代硅谷创新创业的现状及对北京的启示”“北京国际科技创新中心建设统计监测报告（2022）”等8份报告，其中4份被采纳刊登。3.完成《北京、上海、粤港澳大湾区创新驱动发展评价报告》，并构建形成衡量北京国际科技创新中心建设情况的指标体系，对相关规划目标的创新指标进行绩效评价，研究分析北京国际科技创新中心的优势和不足，为促进北京国际科技创新中心建设提供决策参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 动态监测指标数 | 25个 |  | 25个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 咨询研究报告及调研报告梳理 | ≥3份 |  | 8份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 信息被采纳、刊登、出版数量 | ≥2次 |  | 4次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 咨询项目任务书预期目标完成率 | ≥80% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | ≥100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 每月提供进展信息，每季度或半年进行工作情况汇报 | 好坏 |  | 好。每月按时梳理进展信息，每半年进行工作情况汇报 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 劳务费 | ≤18.9万元 |  | 12.944737万元 | 2 | 1.37 | 按照财政“过紧日子”要求，年内尽量压缩劳务支出，加之受疫情影响，劳务活动受限。部分费用未按计划支出
|  | 成本指标 | 其他商品和服务支出 | ≤8.848万元 |  | 4.649263万元 | 2 | 1.05 | 因疫情原因，未开展远郊区调研。为此，除审计费外，其他经费未按计划支出
|  | 成本指标 | 印刷费 | ≤4.414万元 |  | 2万元 | 1 | 0.6 | 根据业务需要，部分印刷事项调整，为此部分经费未按计划支出
|  | 成本指标 | 咨询费 | ≤15.52万元 |  | 1.16万元 | 2 | 0.5 | 因疫情原因，不便开展线下会议咨询，故调整为线上咨询，相关经费支出较低
|  | 成本指标 | 差旅费 | ≤1.986万元 |  | 0 | 1 | 0 | 因疫情原因，未开展外省市调研。为此，该项经费未支出
|  | 成本指标 | 委托业务费 | ≤31万元 |  | 31万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 初步建立起信息支撑工作机制，形成全流程、多方位的跟踪网络 | 好坏 |  | 好。初步建立起北京国际科技创新中心建设的信息支撑工作机制，形成了全流程、多方位的跟踪网络和跟踪体系 | 15 | 14 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 跟踪上海、粤港澳大湾区国际科技创新中心建设进展 | 好坏 |  | 好。跟踪上海、粤港澳大湾区国际科技创新中心建设进展并开展三地对比分析，形成相关研究报告，提供了决策支撑参考 | 15 | 14 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管处室满意度 | ≥80% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.0162
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。